## DESTINO DE GASTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2023
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2023 | 3 | JAL230102209591 | Proyecto de inversión | 70000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.15, modificado:70000.15}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 14093002301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO., lon:-102.764714, lat:20.810623}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2209591/proyecto_INICIO, 2209591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202216960 | Acción | 829439 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829439.0, modificado:706666.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 28649 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 28649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:23FAISMUN093009, contratista:SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES DALOSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:706666.8, importe_modificado:706666.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {2216960/proyecto_INICIO, 2216960/proyecto_FIN, 2216960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202216608 | Proyecto de inversión | 824929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824929.16, modificado:1011237.74}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73, C.C.T.. 14DST0073D, EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26475 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 26475 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:562.5, meta_modificada:562.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , ESCUELA UBICADA POR LA CALLE PEDRO MORENO AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION DE CAPILLA DE GU, lon:-102.58867697, lat:20.82226841}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1011237.74 | 1011237.74 | 1011237.74 | 1011237.74 | 1011237.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093005, contratista:FRAGMENTO 622 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:813905.5, importe_modificado:813905.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:562.5}} | {2216608/proyecto_INICIO, 2216608/proyecto_PROCESO, 2216608/proyecto_INICIO, 2216608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302245932 | Proyecto de inversión | 969781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969781.16, modificado:969781.16}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y CUNETA EN SALIDA A PERIFERICO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 139780 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 139780 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLE RAMON CORONA ES LA PROLONGACION DE LA SALIDA A SAN FRANCISCO DE ASIS DELEGACION DE ATOTONILCO EL ALTO, lon:-102.57025816, lat:20.66667275}} | 2023-06-10 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202216570 | Proyecto de inversión | 546957.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546957.48, modificado:546957.48}} | EMPEDRADO DE CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26276 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 26276 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:995.94, meta_modificada:995.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NARDOS, CALLE UBICADA EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO QUE SE ENCUEN, lon:-102.85080045, lat:20.67480845}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 546957.48 | 546957.48 | 546957.48 | 546957.48 | 546957.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093004, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:546957.48, importe_modificado:546957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:995.54}} | {2216570/proyecto_INICIO, 2216570/proyecto_PROCESO, 2216570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ninguna de las fotografias muestra el empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:ninguna de las fotografias muestra el empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:ninguna de las fotografias muestra el empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:ninguna de las fotografias muestra el empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | JAL230202215148 | Proyecto de inversión | 2333891.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333891.34, modificado:2823092.38}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLES HIDALGO E INDEPENDENCIA, ENTRE LAS ,CALLES CHAPULTEPEC, JUÁREZ, FRANCISCO SARABIA Y CATARINO ORNELAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 11070 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 11070 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR CALLE JAUREZ Y FRANC, lon:-102.84302674, lat:20.66361953}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 2823092.38 | 2823092.38 | 2823092.38 | 2823092.38 | 2823092.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093001, contratista:ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2329328.75, importe_modificado:2329328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.0}} | {2215148/proyecto_INICIO, 2215148/proyecto_PROCESO, 2215148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302243165 | Proyecto de inversión | 2974421.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974421.16, modificado:2961455.75}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN CAMINO A SANTA BARBARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 123943 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 123943 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE A SANTA BARBARA FRACCIONAMIENTO , 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALZADA DEL ROBLE Y CALLE SANTA FAUSTINA KOWALSKA, UBICACIÓN POR LA EL CAMINO A SANTA BARBARA ENTRE LOS FRACCIONAM, lon:-102.74308641, lat:20.81866761}} | 2023-06-05 | 2023-09-29 | 2961455.75 | 2961455.75 | 2961455.75 | 2961455.75 | 2961455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093012, contratista:GOVEL PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2961554.95, importe_modificado:2961554.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2243165/proyecto_INICIO, 2243165/proyecto_FIN, 2243165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302246111 | Proyecto de inversión | 513129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513129.6, modificado:513129.6}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE PEGUEROS, EN LA DELEGACION DE PEGUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 140718 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 140718 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:CALLE CAMINO A PLAN DE PEGUEROS PUEBLO PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO UBICADO POR LA CALLE GONZALEZ GALLO QUE ES LA ENTRADA A A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE PEGUEROS, lon:-102.67184219, lat:20.94822712}} | 2023-06-10 | 2023-09-29 | 513129.6 | 513129.6 | 513129.6 | 513129.6 | 513129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093016, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:513129.6, importe_modificado:513129.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {2246111/proyecto_PROCESO, 2246111/proyecto_FIN, 2246111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302246182 | Proyecto de inversión | 504211.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504211.4, modificado:504211.4}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 141132 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 141132 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:782, direccion:CALLEJON CAMINO A FRACC. BUENAVISTA RANCHO LA OMA O BUENAVISTA, 47600 LA LOMA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO COMO A BUENAVISTA UBICADO A 5 KM AL SUR DE TEPATITLAN DE MORELOS, lon:-102.7535206, lat:20.76628503}} | 2023-06-10 | 2023-09-29 | 50411.4 | 504211.4 | 504211.4 | 504211.4 | 504211.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093017, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:504211.4, importe_modificado:504211.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2246182/proyecto_INICIO, 2246182/proyecto_PROCESO, 2246182/proyecto_FIN, 2246182/proyecto_INICIO, 2246182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:su fotografia no tiene carpeta asfaltica , solo empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:su fotografia no tiene carpeta asfaltica , solo empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:su fotografia no tiene carpeta asfaltica , solo empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:su fotografia no tiene carpeta asfaltica , solo empedrado, favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}}

## FUENTE DE FINANCIEMIENTO
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL00180201098830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 910900 | 910900
JAL00180201098830 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 910900 | 910900
JAL00180201098830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677945.29 | 677945.29
JAL00180201098830 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 910900 | 910900
JAL180301327648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39429 | 39429
JAL180301327648 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 39430 | 39430
JAL180301327648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 38841 | 38841
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL180401439007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247951.67 | 247951.67
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 500862.38
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 2537511.03
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 3638419.43
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510584.38
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 360063.16
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 257635.96
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 38400000
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 3838210.52
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 3313470.4
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 4709181.21
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 4855665.41
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 5288461.54
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL190401584685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126735.59 | 126735.59
JAL190401584213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000.84 | 310000.84
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200301750610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5922269.7 | 5922269.7
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL210101888093 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 47250000 | 47269605.13
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3150000 | 0
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150000 | 3150000
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 0
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL200401878674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024603.31 | 4024603.31
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL200401878722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3950036.16 | 3950036.16
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL210101886151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360922.45 | 1360922.45
JAL210101886162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030043.52 | 2030023.57
JAL210101886163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954260.59 | 3954260.59
JAL210101886161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4108459.41 | 4108459.41
JAL210101886171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814781.77 | 814781.77
JAL210101886154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627226.78 | 1627226.78
JAL200401878659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286066.06 | 5286066.06
JAL200401878660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321779.18 | 1321779.18
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394924.81 | 1394924.81
JAL200401878720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7392227.55 | 7392227.55
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210201939923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998611.18 | 3998611.18
JAL210201939910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202796.35 | 2202796.35
JAL210201939912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8005000.04 | 8005000.04
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2820596.55
JAL210302001493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2643288.1 | 2642628.8
JAL210302001502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737556.97 | 737556.97
JAL210302001514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188543.41 | 188543.41
JAL210301985128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305087.61 | 305087.61
JAL210301985161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 0
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84172.5 | 0
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84172.5 | 84172.5
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149144.56 | 0
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210302001483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980922.6 | 3980922.6
JAL210302001489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1146613.75 | 1146613.75
JAL210302001503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057304.97 | 1057304.97
JAL210302001504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 170759.91 | 170759.91
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210402021031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617020.82 | 617020.82
JAL210402032156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651590.1 | 651590.1
JAL210402052207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821355.79 | 821355.79
JAL210402052269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1612794.18 | 1612002.62
JAL210402052270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275981.95 | 275981.95
JAL210402052271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130951.57 | 1130951.57
JAL210402052272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689717.94 | 689717.94
JAL210402052276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293870.37 | 1293870.37
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL210402052278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744854.43 | 744854.43
JAL210402052279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102641.57 | 1102641.57
JAL210402052281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 761138.9 | 761138.9
JAL210402052283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4965979.6 | 4965979.6
JAL210402052284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226958.76 | 226958.76
JAL210402052211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2570978.31 | 2570978.31
JAL210402052218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117201.22 | 1117201.22
JAL210402052230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4617516.66 | 4617516.66
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 681379.77
JAL210402052363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099381.94 | 2099381.94
JAL210402048299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25471.8 | 25471.8
JAL220102064915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700983.1 | 700983.1
JAL220102064917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412385.39 | 412385.39
JAL220102064918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448029.31 | 448029.29
JAL220102064919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388994.93 | 388994.93
JAL220202099576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11081022.96 | 11081022.96
JAL220202099578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945344.23 | 945344.23
JAL220202099580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223846.22 | 2223846.22
JAL220202099582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879985.02 | 879985.02
JAL220202099557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017529.45 | 1017529.45
JAL220202099558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3259165.03 | 3259165.03
JAL220202099559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505545.05 | 1505545.05
JAL220202099560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3091415.87 | 3091415.87
JAL220202099561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2287956.48 | 2287956.48
JAL220202099562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672402.24 | 672402.23
JAL220302116224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
JAL220302117581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256244.52 | 190353.5
JAL220302124330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
JAL220302116773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 212000
JAL220302140419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033953.41 | 1033953.41
JAL220302140647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 521518.48 | 521517.78
JAL220402148070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3629297.8 | 3629297.8
JAL220302140655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2316977.2 | 2316977.2
JAL220302140660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368219.64 | 368219.64
JAL220302140665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171810.18 | 1171810.18
JAL220302140394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430875.01 | 1430875.01
JAL220302140395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3458866.09 | 3458866.09
JAL220302140398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977558.62 | 1977558.62
JAL220302140406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2454862.35 | 2454862.35
JAL220302140413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736646.26 | 736646.26
JAL220302140418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767925.24 | 767925.24
JAL220302140421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442160.93 | 1442160.93
JAL220302140403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 972513.06 | 972513.06
JAL220302140410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282620.54 | 1282620.54
JAL220302140639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354152.56 | 1354152.56
JAL220302140645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1620693.83 | 1620693.83
JAL220302140668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2148204.1 | 2148204.1
JAL220302140673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797915.71 | 1572110.08
JAL220302140681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798520.48 | 798520.48
JAL220402150195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543997.31 | 543997.31
JAL220402187320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163767.15 | 163766.3
JAL220402191585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31895 | 31854.7
JAL220402189435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73783.06 | 73783
JAL220402191515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68835 | 68831.11
JAL220402187369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154441.65 | 154441.5
JAL220402173507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140600 | 140600
JAL220402177972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302635.66 | 302635.66
JAL220402199054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288005.1 | 288005.1
JAL220402198512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441123.65 | 1441123.65
JAL220402198513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 321290.78 | 400007.01
JAL220402198516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2884437.24 | 2884437.24
JAL220402198517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019017.73 | 1019017.73
JAL220402198518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334560.05 | 1334560.05
JAL220402198519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3577891.44 | 3577891.44
JAL220402198520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937413.32 | 937413.32
JAL220402198521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2702102.85 | 2702101.34
JAL230102207518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230102208227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934734 | 934734
JAL230102207169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039695 | 0
JAL230102207193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853276 | 1853276
JAL220402198514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667359.65 | 667359.65
JAL220402198515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2791580.1 | 2791580.1
JAL220402198678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4267566.69 | 4267566.69
JAL220402198680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1699879.08 | 1699879.08
JAL220402198681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3332667.32 | 3332667.32
JAL220402198682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 380747.59 | 475934.48
JAL220402198684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1789590.99 | 1784128.5
JAL220402198689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1577979.42 | 1577979.42
JAL220402198690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948650.24 | 948650.24
JAL230102206910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3018000 | 3018000
JAL230102207634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450970 | 367602.65
JAL230102207655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL230102207669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390657.43 | 332462.39
JAL230102207345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304948 | 304948
JAL230102207689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4313026.2 | 4313026.2
JAL230102207368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102746 | 1102746
JAL230102211589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589789
JAL230102211606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 202430544 | 202430544
JAL230102211623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 688375.85 | 688375.85
JAL230102211629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2975798.84 | 2975798.84
JAL230102211649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6438023.84 | 6438023.84
JAL230102211787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7306507.87 | 8904352.76
JAL230102211797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9797877.12 | 9797877.12
JAL230102211839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5768722 | 5768722
JAL230102211261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6928079 | 6928079
JAL230102211122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 899800 | 95000
JAL230102211131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43000 | 43000
JAL230102209576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 240000 | 239760
JAL230102211213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 133644796 | 133644796
JAL230102211234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 847440 | 1652240
JAL230102211271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12950000 | 12950000
JAL230102209590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 102500 | 102500
JAL230102209591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 70000.15 | 70000.15
JAL230102211301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3932432 | 3932432
JAL230102211420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
JAL230102211429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3750000 | 3750000
JAL230102211444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1581329 | 1581329
JAL230102211597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543004
JAL230102211668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7259817.53 | 7259817.53
JAL230102211686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374143.78 | 1374143.78
JAL230102211693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547707.56 | 547707.51
JAL230102211695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 777511.65 | 777511.65
JAL230102211696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492137.9 | 1492137.9
JAL230102211804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11216952.41 | 11216952.41
JAL230102211807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11197176.38 | 11197176.38
JAL230102211437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3995000 | 3995000
JAL230102211058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 604939 | 604939
JAL230102211099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37994051 | 37974851
JAL230102211141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 146613 | 146613
JAL230102211246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3876452 | 3876452
JAL230102211414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
JAL230102211425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3350000 | 3350000
JAL230102211440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1200000
JAL230102211643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7486664.68 | 7486664.68
JAL230102211653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10974358 | 10972818.45
JAL230102211660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3473643.48 | 3473643.48
JAL230102211685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4655071.14 | 4655071.14
JAL230102211698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278711.17 | 278711.17
JAL230102211790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10581000.31 | 12078861.18
JAL230102211809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11233519.07 | 11233519.07
JAL230102211815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11222748.78 | 11222748.78
JAL230102211836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40687360 | 40687360
JAL230202228791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
JAL230202227778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000
JAL230202228249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230202228285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38145.44 | 38145.44
JAL230202229056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421505.29 | 421505.29
JAL230202227957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262613.56 | 262613.56
JAL230202229105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283539.61 | 283539.61
JAL230202228579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565058.48 | 565058.48
JAL230202228609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55859.8 | 55859.8
JAL230202228109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687294.06 | 672398.15
JAL230202228773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2958000 | 2958000
JAL230202228777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918264.43 | 1918264.44
JAL230202229472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104203.42 | 104203.42
JAL230202227733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76627.74 | 76627.74
JAL230202215006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936341.22 | 936312.35
JAL230202215011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064795.28 | 1064559.95
JAL230202223438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186038.19 | 186038.19
JAL230202224350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371120 | 371120
JAL230202225308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4264439.47 | 4264439.47
JAL230202223635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436752 | 436752
JAL230202215895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184555.03 | 184435.85
JAL230202222978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400939.63 | 4400939.63
JAL230202215247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866668.2 | 866668.2
JAL230202225402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330057.43 | 330057.43
JAL230202215255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057176.31 | 2057176.31
JAL230202216960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829439 | 706666.8
JAL230202221443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149257.35 | 2149257.35
JAL230202223045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 440714.79
JAL230202224644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553283.16 | 1553283.16
JAL230202220733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230202222302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230202225499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162867 | 162867
JAL230202225503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485796.08 | 485796.08
JAL230202224756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329369 | 329369
JAL230202215392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
JAL230202215394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL230202215399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
JAL230202215405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071343.8 | 1071343.8
JAL230202215407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071343.8 | 1071343.8
JAL230202220098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959627.49 | 1195129.79
JAL230202220795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974857.75 | 974857.75
JAL230202215409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421000 | 1338500
JAL230202215416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671600 | 671600
JAL230202223955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819456.87 | 819456.87
JAL230202223991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224632.89 | 224632.89
JAL230202215641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520986.81 | 520926.9
JAL230202219562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377099.27 | 1377099.27
JAL230202222336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230202223304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882054.06 | 882054.06
JAL230202219874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853452.69 | 2098108.73
JAL230202222359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246475 | 246475
JAL230202216608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824929.16 | 1011237.74
JAL230202216639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099838.59 | 1099838.59
JAL230202220033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268819.66 | 1268819.66
JAL230202223475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522895.51 | 1522895.51
JAL230202219310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236000 | 1236000
JAL230202221862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239406 | 239406
JAL230202219347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282993.45 | 2282993.46
JAL230202223515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545327.96 | 545327.96
JAL230202221904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251365 | 251365
JAL230202224493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL230202225387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763778 | 763778
JAL230202215385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
JAL230202215436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338500 | 1338500
JAL230202224680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3161664.29 | 3161664.29
JAL230202225479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556680 | 556680
JAL230202226390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93440.32 | 93440.32
JAL230202222110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3042000 | 3042000
JAL230202226404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16928359.83 | 16928359.83
JAL230202219605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921245.1 | 2921245.1
JAL230202220582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214086 | 214086
JAL230202223191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15394560.85 | 15394560.85
JAL230202220650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926852.02 | 1926852.02
JAL230202228660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830819.58 | 1830819.58
JAL230202228689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93912.44 | 93912.44
JAL230202229949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 991800
JAL230202226064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512058.8 | 512058.8
JAL230202228765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45429.66 | 45429.66
JAL230202228803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500.09 | 31500.09
JAL230202228840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172112.68 | 172112.68
JAL230202226935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 9973908.59
JAL230202226207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13687474.5 | 13870098.24
JAL230202229706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2395991.63 | 2178938.73
JAL230202228311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3491381.26
JAL230202228332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
JAL230202228395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2949686.14
JAL230202229069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545887.14 | 1545887.14
JAL230202220638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799872.38 | 1600815.49
JAL230202229086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.5 | 42673.5
JAL230202226464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3521478.93 | 3413213.39
JAL230202228431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7498716.81
JAL230202229818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590539.58 | 558084.97
JAL230202233059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8327935.15 | 8327935.15
JAL230202233067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4349619.94 | 4349619.94
JAL230202233077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3594673.66 | 3594673.66
JAL230202233091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6309602.76 | 6309602.76
JAL230202233094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6981014.69 | 6981014.69
JAL230202233496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11985560.92 | 11985560.92
JAL230202233105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1197538.26 | 1197538.26
JAL230202233107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5378266.39 | 5378266.39
JAL230202233125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7127348.79 | 7127348.79
JAL230202233500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7963167.51 | 7963119.21
JAL230202233508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8958643.91 | 8958643.91
JAL230202233158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8606764.85 | 8606764.85
JAL230202233166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8474578.23 | 8474578.23
JAL230202233170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7226101.59 | 7226101.53
JAL230202233194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7148664.08 | 7148664.08
JAL230202233201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6928643.58 | 6922256.4
JAL230202233207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6433355.37 | 6433355.37
JAL230202233213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9648700.5 | 9648700.5
JAL230202232566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9874910.07 | 9874910.07
JAL230202232568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9956909.65 | 9956909.65
JAL230202232571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230202232573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230202232577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230202232578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230202232582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230202233343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9555646.74 | 9555646.74
JAL230202233347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10954937.08 | 10954937.08
JAL230202233355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7962698.25 | 7962698.25
JAL230202233359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10341385.29 | 10341385.29
JAL230202233372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11947780.98 | 11947780.98
JAL230202233384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6955121.96 | 6955121.96
JAL230202233054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2212247.36 | 2212247.36
JAL230202233715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6340672.37 | 6340672.37
JAL230202233742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7918264.23 | 9918235.12
JAL230202234490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9980496.03 | 9980496.03
JAL230202233917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8949931.11 | 8949927.27
JAL230202234131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 9900000
JAL230202234138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8680813.61 | 8680813.61
JAL230202234145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230202234182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 9250000
JAL230202234394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11620000 | 11620000
JAL230202234413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7051000 | 7051000
JAL230202234445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11960000 | 11960000
JAL230202234456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12917000 | 12917000
JAL230202234514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9312985.71 | 9312985.71
JAL230202234522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9315468.35 | 9315468.35
JAL230202234940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2095980.71 | 2095980.71
JAL230202234985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8767126.44 | 8767126.44
JAL230202235009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
JAL230202235010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859399.69 | 859399.69
JAL230202235011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2717527.04 | 2717527.04
JAL230202235012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833310.52 | 1833310.52
JAL230202235013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831171.75 | 831171.75
JAL230202235014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327581.26 | 327489.74
JAL230202235022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411428.07 | 411428.01
JAL230202233699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6721077.17 | 6721077.17
JAL230202233708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6465466.14 | 6465466.14
JAL230202233794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6294948.57 | 6294948.57
JAL230202233808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8221885.33 | 10512880.08
JAL230202233858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27552983.59 | 27552983.59
JAL230202234341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11963000.11 | 11963000.11
JAL230202234433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10450000 | 10450000
JAL230202234486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11297407.48 | 11297407.48
JAL230202234418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10329999.24 | 10329999.24
JAL230202234499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10963981.25 | 10963981.25
JAL230202234934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6067769.38 | 6067769.38
JAL230202233723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8781798.91 | 8781798.91
JAL230202233730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8380362.14 | 8380362.14
JAL230202233733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7930156.07 | 9929375.49
JAL230202233767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7606377.26 | 7606377.26
JAL230202233823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6889899.75 | 6889899.75
JAL230202233828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11225532.48 | 11225532.48
JAL230202233841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5075441.89 | 5075441.89
JAL230202233888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL230202234944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5554000 | 5554000
JAL230202234948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8200000 | 8200000
JAL230202234978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202235007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439864.5 | 1439864.5
JAL230202235008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 831344.65 | 831344.65
JAL230202235018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120472.51 | 120472.51
JAL230202235019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25444.68 | 25444.68
JAL230202235020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 207229.46 | 207229.46
JAL230202235021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751827.15 | 751827.15
JAL230202234117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11094927.98 | 11094927.98
JAL230202234164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230202234178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7586167.77 | 7586167.77
JAL230202234363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7811056.98 | 7811056.98
JAL230202234368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230202234406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7200000 | 7200000
JAL230202234646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 925925.19 | 925925.19
JAL230202233728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8666309.96 | 8666309.96
JAL230202233817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8236385.11 | 9486381.69
JAL230202233865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27575440.46 | 27575440.46
JAL230202233872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27556249.59 | 27556249.59
JAL230202233902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8914852.91 | 8914852.91
JAL230202233954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11620000 | 11620000
JAL230202235015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1989993.75 | 1989993.75
JAL230202235016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219119.79 | 219119.79
JAL230202235017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70167.81 | 70167.81
JAL230202234125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11944299.77 | 11944299.77
JAL230202234141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 9900000
JAL230202234171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8183169.16 | 8183169.16
JAL230202234177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8021568.04 | 8021568.04
JAL230202234356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 9250000
JAL230202234372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230202234380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11106606.12 | 11106606.12
JAL230202234385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10981384.01 | 10981384.01
JAL230202234429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7950000 | 7950000
JAL230202234435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11545000 | 11545000
JAL230202234446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11975000 | 11975000
JAL230202234467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11954974.3 | 11954974.3
JAL230202234492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9963474.68 | 9963474.68
JAL230202234498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10782568.54 | 10782568.54
JAL230202234506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6149640.98 | 6149640.98
JAL230302248725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593889.38 | 1593889.38
JAL230302251677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494953.82 | 1494953.82
JAL230302245590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14629.6 | 14629.6
JAL230302245979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40081.54 | 40081.54
JAL230302245623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46248.24 | 46248.24
JAL230302245629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76567.88 | 76567.88
JAL230302246006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11120 | 11120
JAL230302245520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759032.24 | 759032.24
JAL230302251368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308831 | 308831
JAL230302245640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399065.91 | 1399065.91
JAL230302246265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250 | 3250
JAL230302248289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217152.3 | 217152.3
JAL230302250909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607701.39 | 607701.39
JAL230302245090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760065.47 | 760065.47
JAL230302247490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382804.74 | 2382804.74
JAL230302248346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558200.15 | 558200.15
JAL230302249567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417520.61 | 417520.61
JAL230302244908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911091.19 | 911091.19
JAL230302246450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8150000 | 8150000
JAL230302247109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360958.34 | 360958.34
JAL230302247539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206100.88 | 2206100.88
JAL230302245155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845879.9 | 1845879.9
JAL230302247133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235937.63 | 235937.63
JAL230302248427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196191.04 | 196191.04
JAL230302246516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5450000 | 5450000
JAL230302246523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500000 | 6500000
JAL230302247190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886030.73 | 1886030.73
JAL230302247612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145397.18 | 145397.18
JAL230302248614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253252.14 | 253252.14
JAL230302247218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658800 | 1658800
JAL230302247634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198502.56 | 1198502.56
JAL230302247902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334700.84 | 2334700.84
JAL230302251576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331529.93 | 331529.93
JAL230302243220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333266 | 333266
JAL230302245731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46248.24 | 46248.24
JAL230302246554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
JAL230302246556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3277069.47 | 3277069.47
JAL230302247227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62398.02 | 62398.02
JAL230302247239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957666.41 | 957666.41
JAL230302248652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83304.24 | 83304.24
JAL230302251128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313799.86 | 1313799.86
JAL230302248679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998754.18 | 1998754.18
JAL230302249742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430416.87 | 1430416.87
JAL230302249754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
JAL230302251149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5183392.2 | 5183392.2
JAL230302251641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470263.61 | 470263.61
JAL230302246614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
JAL230302249150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155335.99 | 155335.99
JAL230302250156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799850 | 799850
JAL230302251669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264499.95 | 264499.95
JAL230302252182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5206764.53 | 5206764.53
JAL230302252635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10972052.48 | 10972052.48
JAL230302249958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375086.09 | 375086.09
JAL230302251738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2379044 | 2379044
JAL230302251740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1936515.56 | 1936515.56
JAL230302246720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710235 | 710235
JAL230302246724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5350000 | 5350000
JAL230302246727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 8000000
JAL230302246728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL230302246729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL230302249378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377728 | 377728
JAL230302246736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL230302246737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500000 | 17500000
JAL230302250080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3913648.08 | 3913648.08
JAL230302250097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988250.56 | 988250.56
JAL230302250103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892363.98 | 892363.98
JAL230302251779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095856.79 | 1095856.79
JAL230302246335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9050000 | 9050000
JAL230302241338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430000 | 1430000
JAL230302249441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291054.28 | 291054.28
JAL230302250463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152064.41 | 1152064.41
JAL230302243961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128459.69 | 128459.69
JAL230302244351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2559879.85 | 2559879.85
JAL230302245382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76003.35 | 76003.35
JAL230302247446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16478586.85 | 16478586.85
JAL230302240875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
JAL230302245887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811763.14 | 1811763.14
JAL230302249494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 8000000
JAL230302245434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301792.82 | 301792.82
JAL230302245929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262450 | 262450
JAL230302245931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3592556.15 | 3592556.15
JAL230302245932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969781.16 | 969781.16
JAL230302249523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405102 | 2405102
JAL230302246924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9050000 | 9050000
JAL230302252305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7290007.31 | 7290007.31
JAL230302241447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428172 | 428172
JAL230302248010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145397.18 | 145397.18
JAL230302249781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL230302252034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3691008.08 | 3691008.08
JAL230302252327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741339.88 | 741339.88
JAL230302246367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL230302241473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452329.13 | 452329.13
JAL230302241489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230302249798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288478.43 | 1288478.43
JAL230302249800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162140.61 | 2162140.61
JAL230302252079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3087218.63 | 3087218.63
JAL230302241498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230302241516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230302246116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584800 | 1584800
JAL230302249050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550.56 | 49550.56
JAL230302249832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440998.38 | 1440998.38
JAL230302249842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308841.53 | 1308841.53
JAL230302252091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937368.32 | 937368.32
JAL230302252368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2397303.92 | 2397303.92
JAL230302249074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2472693.96 | 2472693.96
JAL230302249075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578373 | 578373
JAL230302249077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264563.96 | 264563.96
JAL230302242506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5067954.13 | 5067954.13
JAL230302249867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725301.29 | 725301.29
JAL230302246183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476735 | 476735
JAL230302249294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124559.62 | 124559.62
JAL230302249300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496650.1 | 496650.1
JAL230302249308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2472693.96 | 2472693.96
JAL230302252155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5084594.12 | 5084594.12
JAL230302252608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4342727.46 | 4342727.46
JAL230302252613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8374628.63 | 8374628.63
JAL230302246676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985845 | 1985845
JAL230302249917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939007.27 | 1939007.27
JAL230302250018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862920.86 | 862920.86
JAL230302267793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1700167.21 | 1700167.21
JAL230302267799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3268932.8 | 3268932.8
JAL230302267801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1840298.63 | 1840298.63
JAL230302267803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 698344.76 | 698344.76
JAL230302267806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 964800 | 964800
JAL230302270147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6382499.35 | 6382499.35
JAL230302270148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250053.41 | 5250053.41
JAL230302270149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7667308.71 | 7667308.71
JAL230302270150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7959739.48 | 7959739.48
JAL230302270151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4441990.84 | 4441990.84
JAL230302270152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11898867.01 | 11898867.01
JAL230302270153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824353.9 | 1824353.9
JAL230302270154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370008.77 | 1370008.77
JAL230302271504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 1198840.38 | 1198840.38
JAL230302270155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1365702.74 | 1365702.74
JAL230302270156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9408748.79 | 9408748.79
JAL230302270157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4396999.96 | 4396999.96
JAL230302270158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657749.46 | 2657749.46
JAL230302270159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3099316.19 | 3099316.19
JAL230302270160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4887155.31 | 4887155.31
JAL230302270161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1723150.32 | 1723150.32
JAL230302270162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2095415.86 | 2095415.86
JAL230302270163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340371.24 | 1340371.24
JAL230302270164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6752767.3 | 6752767.3
JAL230302270165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11477408.65 | 11477408.65
JAL230302270166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546250.28 | 1546250.28
JAL230302270167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1885115.2 | 1885115.2
JAL230302270170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238669.48 | 238669.48
JAL230302270171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176551.18 | 176551.18
JAL230302269992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 850000 | 850000
JAL230302267989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2086433.83 | 2086433.83
JAL230302270172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1036697.97 | 1036697.97
JAL230302270173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475571.89 | 475571.89
JAL230302270174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2469573.35 | 2469573.35
JAL230302270175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5107898.98 | 5107898.98
JAL230302270176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3750909.96 | 3750909.96
JAL230302270177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187895.25 | 3187895.25
JAL230302270178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3159078.17 | 3159078.17
JAL230302270179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2520740.17 | 2520740.17
JAL230302270185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2427891.3 | 2427891.3
JAL230302270186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 554648.4 | 554648.4
JAL230302270187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1193954.37 | 1193954.37
JAL230302270188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21515759.08 | 21515759.08
JAL230302270189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6901177.3 | 6901177.3
JAL230302270190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5559212.37 | 5559212.37
JAL230302270191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1957453.54 | 1957453.54
JAL230302270192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960122.65 | 960122.65
JAL230302270194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2684876.33 | 2684876.33
JAL230302270195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 903554.1 | 903554.1
JAL230302267095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 13000000 | 13000000
JAL230302267976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2406727.77 | 2406727.77
JAL230302269597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4609330.4 | 4609330.4
JAL230302270196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2944969.34 | 2944969.34
JAL230302268015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 964800 | 964800
JAL230302268207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11462962.79 | 11462962.79
JAL230302253097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522105 | 1522105
JAL230302269803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18538521.17 | 18538521.17
JAL230302268311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9000000 | 9000000
JAL230302271919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1000000 | 1000000
JAL230302267693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8775200 | 8775200
JAL230302269310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10099817.01 | 10099817.01
JAL230302271302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000000 | 50000000
JAL230302269342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3026405.74 | 3026405.74
JAL230302269925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1386385.16 | 895902.48
JAL230302271353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1239390.4 | 1239390.4
JAL230302271354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 115976.8 | 115976.8
JAL230302271355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 236531.22 | 236531.22
JAL230302250576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280225.42 | 280225.42
JAL230302271402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9327010.84 | 9327010.84
JAL230302271411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11362983.78 | 11362983.78
JAL230302267642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL230302268611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7028000 | 7028000
JAL230302271420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15845334.85 | 15845334.85
JAL230302254461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643320.89 | 1643320.89
JAL230302267672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230302267684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL230302267690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19500000 | 19500000
JAL230302268715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12405523.16 | 12405523.16
JAL230302268753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12637643.05 | 12637643.05
JAL230302255285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2107126.34 | 2107126.34
JAL230302267703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL230302268649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6203146.52 | 6203146.52
JAL230302268668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3472863.7 | 3472863.7
JAL230302267678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL230302267706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12600000 | 12600000
JAL230302268628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9708038.52 | 9708038.52
JAL230302268635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9809000 | 9809000
JAL230302271391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4294247.47 | 4294247.47
JAL230302267715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2954928.59 | 2954928.59
JAL230302268661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9052263.99 | 9052263.99
JAL230302268693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10428838.97 | 10428838.97
JAL230302268701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2556149.74 | 2556149.74
JAL230302268708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8464066.75 | 8464066.75
JAL230302265701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317961.12 | 1317961.12
JAL230302265702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577190.52 | 1577190.52
JAL230302271567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1008377.44 | 1008377.44
JAL230302267897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 964800 | 964800
JAL230302267904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 841939.92 | 841939.92
JAL230302267911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1461248.7 | 1461248.7
JAL230302269591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3153166.81 | 3153166.81
JAL230302269593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2259885.37 | 2259885.37
JAL230302269600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1851394.67 | 1851394.67
JAL230302267938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3031999.48 | 3031999.48
JAL230302267967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5485707.9 | 5485707.9
JAL230302265864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90905 | 90905
JAL230302265872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513425 | 513425
JAL230302268262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3594673.66 | 3594673.66
JAL230302268266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6309602.76 | 6309602.76
JAL230302268294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11151996.18 | 11151996.18
JAL230302265938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278120.04 | 278120.04
JAL230302265533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925507.13 | 1925507.13
JAL230302270180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796044.5 | 796044.5
JAL230302270181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2646893.79 | 2646893.79
JAL230302270182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1321001.12 | 1321001.12
JAL230302270183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1135150.74 | 1135150.74
JAL230302268547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11978057.89 | 11978057.89
JAL230302269316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 40814535 | 40814535
JAL230302270184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1768886.73 | 1768886.73
JAL230302270193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440482.8 | 1440482.8
JAL230302271356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 327753.36 | 327753.36
JAL230302271358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 294769.92 | 294769.92
JAL230302271362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15660 | 15660
JAL230302271363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117428 | 1117428
JAL230302271365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 125744 | 125744
JAL230302260272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181894.38 | 181894.38
JAL230302253824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838848 | 838848
JAL230302253840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6523653.91 | 6523653.91
JAL230302257291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102901.94 | 1102901.94
JAL230302254806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650434.96 | 1650434.96
JAL230302259465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346106.14 | 346106.14
JAL230302254257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3460002.53 | 3460002.53
JAL230302254259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713475.7 | 713475.7
JAL230302252828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3615820.29 | 3615820.29
JAL230302256176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10980406.95 | 10980406.95
JAL230302257760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672966.3 | 1672966.3
JAL230302254306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28359.08 | 28359.08
JAL230302257778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485940.63 | 485940.63
JAL230302260390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320260 | 320260
JAL230302252882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523130.84 | 1523130.84
JAL230302253960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3397880.94 | 3397880.94
JAL230302257791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647920.84 | 647920.84
JAL230302257803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295841.68 | 1295841.68
JAL230302252897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219623.69 | 219623.69
JAL230302253222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113803.5 | 113809.5
JAL230302253223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990771.9 | 990771.9
JAL230302253224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174816.07 | 174816.07
JAL230302253227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98621.45 | 98621.45
JAL230302253228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515349.53 | 515349.53
JAL230302253984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272910.72 | 272910.72
JAL230302254350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160133.5 | 3160133.5
JAL230302256631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738521.17 | 738521.17
JAL230302260014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30594.29 | 30594.29
JAL230302260438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
JAL230302260449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992159 | 992159
JAL230302260909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32713.14 | 32713.14
JAL230302260912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
JAL230302254014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901884.83 | 1901884.83
JAL230302254386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463585.68 | 463585.68
JAL230302253641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147234.07 | 147234.07
JAL230302254417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612997.25 | 1612997.25
JAL230302257881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2591683.43 | 2591683.43
JAL230302259634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1462348.57 | 1462348.57
JAL230302253678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932564.79 | 932564.79
JAL230302254040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152353 | 152353
JAL230302256310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486805 | 486805
JAL230302256320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162944.78 | 162944.78
JAL230302257134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622160.04 | 622160.04
JAL230302257515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781782.31 | 1781782.31
JAL230302259649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052729 | 1052729
JAL230302261885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6491074.54 | 6491074.54
JAL230302261899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171870.56 | 171870.56
JAL230302254075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5735154.68 | 5735154.68
JAL230302254076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152353 | 152353
JAL230302256356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372650 | 372650
JAL230302257526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301083.92 | 1301083.92
JAL230302257539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342775.72 | 1342775.72
JAL230302260112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124438.77 | 124438.77
JAL230302256359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461416 | 461416
JAL230302261933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3017944.66 | 3017944.65
JAL230302253369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125612.9 | 1125612.9
JAL230302254506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909165.25 | 909165.25
JAL230302253394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
JAL230302253752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2957377.5 | 2957377.5
JAL230302253774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405995.23 | 2405995.23
JAL230302254529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734037.32 | 734037.32
JAL230302257983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2591683.43 | 2591683.43
JAL230302253802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4145387.29 | 4145387.29
JAL230302255793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247785.58 | 1247785.58
JAL230302258026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3184500 | 3208703.35
JAL230302262047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9156917.58 | 9156917.58
JAL230302262049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9973873.87 | 9973873.87
JAL230302262059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257865.95 | 257865.95
JAL230302260935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159313.22 | 159313.22
JAL230302261320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125350.8 | 1125350.8
JAL230302262076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10909490.6 | 10909490.6
JAL230302258686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277333 | 277333
JAL230302263255 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 161821.3 | 161821.3
JAL230302263255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751000 | 751000
JAL230302262092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3806508.14 | 3806508.14
JAL230302255232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302255907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405608.2 | 2405608.2
JAL230302255910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543028.25 | 543028.25
JAL230302263296 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 369500 | 369500
JAL230302263296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1696000 | 1696000
JAL230302255927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783930.73 | 1783930.73
JAL230302263312 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 103825.31 | 103825.31
JAL230302263312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963931.4 | 1963931.4
JAL230302263342 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 600000 | 600000
JAL230302263342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371000 | 1371000
JAL230302259358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559306.38 | 559306.38
JAL230302262196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69987.75 | 69987.75
JAL230302255391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402351.5 | 2402351.5
JAL230302255393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186769.68 | 1186769.68
JAL230302259376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127250 | 1127250
JAL230302263369 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 97734.37 | 97734.37
JAL230302263369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871000 | 1871000
JAL230302252942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9473.81 | 9473.81
JAL230302255412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3621706.85 | 3621706.85
JAL230302263811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300107 | 300107
JAL230302255435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489643.44 | 1489643.44
JAL230302263829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789000 | 789000
JAL230302253211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220712.4 | 220712.4
JAL230302261160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484097.44 | 484097.44
JAL230302262290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134878.27 | 134878.27
JAL230302263107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337007.8 | 1337007.8
JAL230302255508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91934.69 | 91934.69
JAL230302263504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91059.52 | 91059.52
JAL230302260224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40047.32 | 40047.32
JAL230302263144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98419.34 | 98419.34
JAL230302263922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342118 | 342118
JAL230302261980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97104.68 | 97104.68
JAL230302261984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4172000 | 4172000
JAL230302261993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3562705.72 | 3562705.72
JAL230302255737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291263.04 | 1291263.04
JAL230302255808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137867.39 | 137867.39
JAL230302263184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706577.63 | 706577.63
JAL230302262025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3598151.68 | 3598151.68
JAL230302262405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169220.95 | 169220.95
JAL230302259287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132412.08 | 132412.08
JAL230302263210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778252.23 | 778252.23
JAL180301333991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15292.63 | 15292
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL200401867283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46331.71 | 46331.71
JAL210301967800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58822.75 | 58822.75
JAL210302001501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7289244.42 | 7589220.19
JAL210402020452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799946.02 | 799946.02
JAL210402049001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165880 | 165880
JAL210402049041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60371.32 | 60371.32
JAL210402052274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2855071.51 | 2855071.51
JAL220202099584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398829.93 | 1398829.93
JAL220302123451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767561.29 | 767561.29
JAL220302116214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28100 | 28100
JAL220302118369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116800 | 116800
JAL220302112063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440464.8 | 1440464.8
JAL220402151356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483347.78 | 483347.78
JAL220402160775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147159.92 | 147159.92
JAL220402159299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258052.98 | 258052.98
JAL220402186041 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 14400 | 14400
JAL220402186041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
JAL220402186070 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 18000 | 18000
JAL220402186070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
JAL220402179079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247138 | 247138
JAL220402178267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84931.12 | 84931.12
JAL220402174219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556195 | 556195
JAL220402180157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740077.6 | 1740077.6
JAL220402178960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119890 | 119890
JAL220402179492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196883.56 | 196883.56
JAL220402178758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280610.8 | 1280610.8
JAL220402179197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248500 | 248500
JAL220402181998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111813.52 | 111813.52
JAL220402179289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369345 | 1369345
JAL220402180290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917961.08 | 917961.08
JAL220402182148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776955.75 | 776955.75
JAL230102207492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4137959.52 | 2068979.76
JAL220402198688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 121429.46 | 121429.46
JAL230102206907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795000 | 795000
JAL230102206946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL230102207355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024739.67 | 1024739.67
JAL230102207763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2457707.08 | 2457707.08
JAL230102207429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392933.5 | 392933.5
JAL230102209573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 55000
JAL230102209587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 372500 | 372500
JAL230102209598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 197500 | 197302.5
JAL230102211199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21000 | 21000
JAL230202225828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230202219707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1868584.81 | 1868584.81
JAL230202225110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596856 | 1596856
JAL230202222742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469446.85 | 1469446.85
JAL230202223536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529315.4 | 707414.4
JAL230202218817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435361.03 | 1435361.03
JAL230202223538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823056.09 | 2823056.09
JAL230202223539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098660 | 1098660
JAL230202223618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292452.4 | 292452.4
JAL230202225352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849595.11 | 849595.11
JAL230202222984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391271.2 | 1391271.2
JAL230202220567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463703.78 | 463703.78
JAL230202223696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962582.08 | 962582.08
JAL230202225403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467867.07 | 1467867.07
JAL230202223730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444949.96 | 1444949.96
JAL230202220764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725072.18 | 1725072.18
JAL230202218424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110124.68 | 1110124.68
JAL230202219379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266732.84 | 266732.84
JAL230202219406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145359.02 | 145359.02
JAL230202222471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040199 | 1040199
JAL230202223201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266055.96 | 266055.96
JAL230202216570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546957.48 | 546957.48
JAL230202225119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307584 | 307584
JAL230202219141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754137.89 | 754137.89
JAL230202215148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2333891.34 | 2823092.38
JAL230202220065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623080.57 | 623080.57
JAL230202222515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233907 | 1233907
JAL230202218720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432848.93 | 432848.93
JAL230202221915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2143042 | 2143042
JAL230202221088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836 | 180836
JAL230202218787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312502.06 | 312502.06
JAL230202220413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719810.35 | 719810.35
JAL230202220441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3176051.8 | 3176051.8
JAL230202219563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904567.88 | 1904567.88
JAL230202224807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153400 | 153400
JAL230202215564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668533.02 | 668533.02
JAL230202215569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868864.87 | 868864.87
JAL230202220539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849294.79 | 849294.79
JAL230202219634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177522.21 | 177522.21
JAL230202218206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495249.24 | 495249.24
JAL230202220611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915937.49 | 915937.5
JAL230202226500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256240.01 | 256240.01
JAL230202219687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175665.81 | 175665.81
JAL230202223396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484100.68 | 484100.68
JAL230202228632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175911 | 1175911
JAL230202224552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225009 | 225009
JAL230202228670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148034.18 | 1148034.18
JAL230202228237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032141.72 | 2032141.72
JAL230202219851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863194.38 | 1863194.38
JAL230202229805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463676.56 | 1463676.56
JAL230202220830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547945.16 | 547945.16
JAL230202228448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355269.78 | 1355269.78
JAL230202229141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320858.04 | 320858.04
JAL230202229825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498720 | 1498720
JAL230202229834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398819.04 | 2398819.04
JAL230202222672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539116.53 | 539116.53
JAL230202227677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84854 | 84854
JAL230202228515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480784.54 | 1480784.54
JAL230202235023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 111789.2 | 111789.2
JAL230202235024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10431.67 | 10431.67
JAL230202235932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1000000 | 1000000
JAL230202235026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51187.9 | 51187.9
JAL230202235473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117382.5 | 117382.5
JAL230302250170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064710.23 | 1064710.23
JAL230302251681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274838.4 | 274838.4
JAL230302244811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
JAL230302245566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
JAL230302243391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452097.1 | 1452048.59
JAL230302244995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074800 | 2074800
JAL230302250874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519855.53 | 519855.53
JAL230302243596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997403.09 | 997403.09
JAL230302245997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103248.9 | 1103248.9
JAL230302245508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386810 | 386810
JAL230302245517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230302243437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228714.42 | 228714.42
JAL230302243438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513064.1 | 1513064.1
JAL230302250254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307770.42 | 307770.42
JAL230302245045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321791.33 | 321791.33
JAL230302245052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364250.59 | 364250.59
JAL230302246261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604921.32 | 1604921.32
JAL230302245529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280547.64 | 280547.64
JAL230302251393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451906.29 | 451906.29
JAL230302241204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79101.6 | 79101.6
JAL230302245072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369714.87 | 369714.87
JAL230302246281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL230302250304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245658.09 | 1245658.09
JAL230302250935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487779.37 | 487779.37
JAL230302250945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319279.56 | 319279.56
JAL230302245080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723614.89 | 723614.89
JAL230302249547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087990.52 | 1087990.52
JAL230302243680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5562275.21 | 5562275.21
JAL230302241236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47015.11 | 47015.11
JAL230302247098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1731558.94 | 1731558.94
JAL230302248366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991104 | 991104
JAL230302249588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2309550 | 2309550
JAL230302245142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200432.79 | 200432.79
JAL230302245148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695306.51 | 695306.51
JAL230302247815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216871.63 | 216871.63
JAL230302245171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209408.25 | 209408.25
JAL230302245174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
JAL230302243165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2974421.16 | 2961455.75
JAL230302246498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230302247152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1787163.72 | 1787163.72
JAL230302247571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777777.77 | 1777777.77
JAL230302243236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835200 | 835200
JAL230302251530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134480 | 1134480
JAL230302245199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616815.07 | 616815.07
JAL230302245221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL230302247187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230302247607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308740.21 | 2308740.21
JAL230302248612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292251 | 1292251
JAL230302250427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853013.9 | 853013.9
JAL230302251559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848 | 23848
JAL230302243201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241201.11 | 1241201.11
JAL230302247632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748520.2 | 1748520.2
JAL230302251577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257363.3 | 257363.3
JAL230302251585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244896.18 | 244896.18
JAL230302251606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428092.42 | 428092.42
JAL230302245767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
JAL230302243332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765844.66 | 765844.66
JAL230302248696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62424 | 62424
JAL230302249125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405240.2 | 2405240.2
JAL230302247949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565700 | 565700
JAL230302243521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125544.34 | 1125544.34
JAL230302245497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173516 | 173516
JAL230302246637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456680 | 456680
JAL230302252474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230302252478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302252481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL230302252483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230302252485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302252490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL230302252494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL230302246706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126237.75 | 126237.75
JAL230302246718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295344.86 | 295344.86
JAL230302248853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066709 | 2397382.44
JAL230302251759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106614.27 | 106614.27
JAL230302244825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842873 | 842873
JAL230302241287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
JAL230302246777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL230302251770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201492 | 201492
JAL230302252216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372210.34 | 372210.34
JAL230302245343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380162.16 | 380162.16
JAL230302245348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071724.76 | 1071724.76
JAL230302250133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449108 | 1449108
JAL230302250142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157053.63 | 1157053.63
JAL230302250149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721382.19 | 721382.19
JAL230302251909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429935.75 | 1429935.75
JAL230302245847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547173.52 | 2307074.78
JAL230302245349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975805.85 | 975805.85
JAL230302245351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995857.48 | 995857.48
JAL230302245352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
JAL230302245354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285702.89 | 285702.89
JAL230302245356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657489.07 | 657489.07
JAL230302245357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729823.75 | 729823.75
JAL230302245359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534115 | 534115
JAL230302245360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877105.48 | 1877105.48
JAL230302246806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL230302246817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230302244336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319152.7 | 319152.7
JAL230302241926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
JAL230302241934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230302241940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230302242316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344258.04 | 344120.15
JAL230302242329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62524 | 62524
JAL230302242708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195718 | 195718
JAL230302246838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 285000
JAL230302241946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230302241953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230302245405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL230302246867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL230302250532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28072 | 28072
JAL230302241964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230302241966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230302249502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165220 | 1165220
JAL230302242766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396461.2 | 396461.2
JAL230302242773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359071.25 | 359071.25
JAL230302245445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217000 | 217000
JAL230302245450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113384.7 | 113384.7
JAL230302245462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393480 | 393480
JAL230302250575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525796.48 | 525796.48
JAL230302242420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302242426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302245469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82350 | 82350
JAL230302245471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277024.55 | 277024.55
JAL230302242436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302242448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683930.4 | 683930.4
JAL230302242451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302246111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513129.6 | 513129.6
JAL230302241002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL230302241004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL230302241005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL230302241006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL230302252083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472000 | 472000
JAL230302242480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180037.1 | 179887.1
JAL230302246182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504211.4 | 504211.4
JAL230302249094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348200.8 | 2348200.8
JAL230302249103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668773.1 | 1668773.1
JAL230302249963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453312 | 453312
JAL230302241081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230302252158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702104.5 | 702104.5
JAL230302244184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378397.75 | 1378397.75
JAL230302241112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230302241795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33948.32 | 33948.32
JAL230302241897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230302241859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230202216283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526764.26 | 526764.26
JAL230302270169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458826.18 | 458826.18
JAL230302253082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014904.55 | 2014904.55
JAL230302271908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 75000 | 75000
JAL230302271915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 326480.68 | 326480.68
JAL230302271286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 42917039.68 | 42917039.68
JAL230302271308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 79450.72 | 79450.72
JAL230302271320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5232760 | 5232760
JAL230302268305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 167500 | 167500
JAL220402196810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29061.57 | 29061.57
JAL220402197626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5736.19 | 5736.19
JAL230202218738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213000.13 | 213000.13
JAL230202224520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495620 | 495620
JAL230202229959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556509.47 | 1556509.46
JAL230302245147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865979.88 | 1865979.88
JAL230302245215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
JAL230302255827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170779.64 | 170779.64
JAL220402198687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 831342.3 | 831342.3
JAL230202219180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255817.11 | 255817.11
JAL230302245345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243120.65 | 243120.65
JAL230302245461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884522.92 | 1884522.92
JAL230302245485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812341.03 | 812341.03
JAL230202219741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117729.56 | 117729.56
JAL230202219848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409245.44 | 2403245.44
JAL230302246851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302265705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200115.08 | 200115.08
JAL230202220082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043035.02 | 1221091.44
JAL220302140396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 322594.75 | 322594.75
JAL230102208321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279940.87 | 2279940.87
JAL230202220316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063836 | 1063836
JAL230302248028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374392.13 | 374392.13
JAL230302248050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL230102209580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
JAL230102209600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 54945
JAL230302248369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71100 | 71100
JAL230302268013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57442.5 | 57442.5
JAL230202221130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293786.5 | 293786.5
JAL230302249141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996512.23 | 1996512.23
JAL230302265822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564883.84 | 564768.4
JAL230302258633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 590000
JAL230202215795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122860.01 | 122860.01
JAL230202221809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165220 | 1818880
JAL230202221885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541220 | 541220
JAL230202221909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714828 | 1714828
JAL230302242754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261851 | 261851
JAL220402174304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168427 | 168427
JAL230202215996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252321.98 | 1252321.98
JAL230202222425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929919.77 | 929919.77
JAL230202228120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748569.14 | 1748569.14
JAL230302243163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2524855.8 | 2524855.8
JAL220402179986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL220402180034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286850 | 286850
JAL220402182163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277727.91 | 277727.91
JAL230202228557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667192.36 | 1667192.36
JAL230302251045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL230202216742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575034.72 | 575034.72
JAL230202222957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200252.81 | 200252.81
JAL230302252493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230202223486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581762.52 | 581762.52
JAL230302253367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116156.65 | 116156.65
JAL230202217505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257003.74 | 1257003.74
JAL230202223754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804554.54 | 804554.54
JAL230302253795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628900 | 628900
JAL230302271312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240282.4 | 240282.4
JAL230302271328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7227843.53 | 7227843.53
JAL230202218264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550493.85 | 550493.85
JAL230302254221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230302254410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194651 | 1194651
JAL230302265570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187470.96 | 187470.96
JAL230302271359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10431.69 | 10431.69
JAL230302271360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24650 | 24650
JAL230302271361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4121.71 | 4121.71
JAL230302271364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 67280 | 67280
JAL230302254208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
JAL230302254211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302254215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL230302254217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230302254218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL230302259450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13253 | 13253
JAL230302260290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302254290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL230302254293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121028.76 | 121028.76
JAL230302256180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4066954.9 | 4066954.9
JAL230302258131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96988.18 | 96988.18
JAL230302254301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473508.89 | 1473508.89
JAL230302254326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330621.63 | 330621.63
JAL230302254330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200029.55 | 200029.55
JAL230302256216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190803.84 | 2190803.84
JAL230302261785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512989.27 | 512989.27
JAL230302253610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227005.29 | 227005.29
JAL230302256633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782734.4 | 1782734.4
JAL230302253253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67855.89 | 67855.89
JAL230302253628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229909.51 | 229909.51
JAL230302254375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609678.8 | 609678.8
JAL230302254387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387195.77 | 387195.77
JAL230302258233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021700 | 1059625.43
JAL230302253649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759352.7 | 759352.7
JAL230302254416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249166.88 | 1249166.88
JAL230302261481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233731.8 | 233731.8
JAL230302254428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454274.3 | 454274.3
JAL230302254072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52834.01 | 52834.01
JAL230302254446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170376.9 | 1170376.9
JAL230302254462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290909 | 290909
JAL230302253341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987266.82 | 987266.82
JAL230302254102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149180.82 | 149180.82
JAL230302254470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5086914.44 | 5086914.44
JAL230302258320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115923.24 | 115923.24
JAL230302261928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285031.3 | 1285031.3
JAL230302253359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200174.28 | 1200174.28
JAL230302253731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688008.58 | 688008.58
JAL230302253750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320813.84 | 320813.84
JAL230302254504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428247.82 | 428247.82
JAL230302260149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358894.3 | 358894.3
JAL230302264905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9201.12 | 9201.12
JAL230302253379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76756.5 | 76756.5
JAL230302254515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243430.5 | 243430.5
JAL230302254540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989425.69 | 989425.69
JAL230302254548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406023.2 | 406023.2
JAL230302254556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471447.2 | 471447.2
JAL230302255294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384881.86 | 1384881.86
JAL230302256444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471249.5 | 471249.5
JAL230302257240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
JAL230302255304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070299.68 | 2070299.68
JAL230302261327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18560 | 18560
JAL230302261333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93391.6 | 93391.6
JAL230302263248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134761.15 | 134761.15
JAL230302255892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3607943.28 | 3607943.28
JAL230302258772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000.25 | 65000.25
JAL230302260998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393878.96 | 393878.96
JAL230302255593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2370646.04 | 2370646.04
JAL230302252724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93468 | 93468
JAL230302252769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265376.16 | 265376.16
JAL230302254673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL230302262223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368060.2 | 368060.2
JAL230302262301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218537.5 | 218537.5
JAL230302255513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380158.78 | 380158.78
JAL230302262724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335420.38 | 335420.38
JAL230302255540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230302262395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275392.5 | 275392.5
JAL230302255812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332812.24 | 332812.24
JAL230302255817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308240.37 | 308240.37

## META
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201098830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301327648 | Metros lineales | 138 | 138
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401439007 | Metros lineales | 77 | 77
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564787 | Metros Cuadrados | 100 | 90
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401584685 | Otros | 32 | 100
JAL190401584213 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301750610 | Metros lineales | 6849 | 6849
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101888093 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747
JAL200401825592 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL200401825598 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301985128 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210301985161 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL210301976834 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL210301977530 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210301977514 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210301977546 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
JAL210302001483 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL210302001489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402021031 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL210402032156 | Metros Cuadrados | 970 | 970
JAL210402052207 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402048299 | Piezas | 30 | 100
JAL220102064915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302116224 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220302117581 | Metros lineales | 855 | 855
JAL220302124330 | Otros | 1 | 1
JAL220302116773 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL220302140419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140647 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402148070 | Metros lineales | 197.65 | 197.65
JAL220302140655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140681 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402150195 | Metros cuadrados de construcción | 302.51 | 302.51
JAL220402187320 | Metros lineales | 174 | 174
JAL220402191585 | Metros Cuadrados | 210 | 210
JAL220402189435 | Metros lineales | 96 | 96
JAL220402191515 | Metros Cuadrados | 45 | 45
JAL220402187369 | Metros lineales | 198 | 198
JAL220402173507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402177972 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220402199054 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220402198512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102207518 | Metros | 380 | 380
JAL230102208227 | Metros lineales | 236.5 | 236.5
JAL230102207169 | Metros lineales | 423.78 | 423.78
JAL230102207193 | Metros lineales | 414.2 | 414.2
JAL220402198514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198681 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198684 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198690 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102206910 | Metros cuadrados de construcción | 2195 | 2195
JAL230102207634 | Metros lineales | 85 | 81.6
JAL230102207655 | Metros lineales | 380 | 380
JAL230102207669 | Metros lineales | 101 | 99.8
JAL230102207345 | Metros lineales | 141 | 141
JAL230102207689 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560
JAL230102207368 | Metros lineales | 238.94 | 238.94
JAL230102211589 | Kilómetro | 513.23 | 513.23
JAL230102211606 | Kilómetro | 158.1 | 158.1
JAL230102211623 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL230102211629 | Metros Cuadrados | 1015.08 | 1015.08
JAL230102211649 | Metros Cuadrados | 872.08 | 872.08
JAL230102211787 | Metros Cuadrados | 800.85 | 800.85
JAL230102211797 | Metros Cuadrados | 18921.2 | 18921.2
JAL230102211839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211261 | Piezas | 2540 | 2540
JAL230102211122 | Piezas | 5 | 3
JAL230102211131 | Piezas | 3 | 3
JAL230102209576 | Metros Cuadrados | 649 | 649
JAL230102211213 | Piezas | 126 | 126
JAL230102211234 | Piezas | 1 | 3
JAL230102211271 | LICENCIA(S) | 13 | 13
JAL230102209590 | Metros lineales | 600 | 600
JAL230102209591 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL230102211301 | LICENCIA(S) | 483 | 483
JAL230102211420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211597 | Kilómetro | 184.74 | 184.74
JAL230102211668 | Metros Cuadrados | 1390.29 | 1390.29
JAL230102211686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211804 | Metros Cuadrados | 11376 | 11376
JAL230102211807 | Metros Cuadrados | 11280 | 11280
JAL230102211437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211058 | Piezas | 76 | 76
JAL230102211099 | Piezas | 315 | 315
JAL230102211141 | Piezas | 9 | 9
JAL230102211246 | Piezas | 33 | 33
JAL230102211414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211643 | Metros Cuadrados | 351.95 | 351.95
JAL230102211653 | Metros Cuadrados | 275.65 | 275.65
JAL230102211660 | Metros Cuadrados | 572.27 | 572.27
JAL230102211685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211790 | Metros Cuadrados | 1058.08 | 1058.08
JAL230102211809 | Metros Cuadrados | 11197 | 11197
JAL230102211815 | Metros Cuadrados | 11218 | 11218
JAL230102211836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202228791 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230202227778 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
JAL230202228249 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL230202228285 | Metros cúbicos | 77.76 | 77.76
JAL230202229056 | Metros lineales | 270 | 270
JAL230202227957 | Metros lineales | 92 | 92
JAL230202229105 | Metros lineales | 60 | 60
JAL230202228579 | Metros lineales | 222 | 222
JAL230202228609 | Metros lineales | 61 | 61
JAL230202228109 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7
JAL230202228773 | Metros lineales | 200 | 200
JAL230202228777 | Metros lineales | 73 | 73
JAL230202229472 | Metros Cuadrados | 74 | 74
JAL230202227733 | Metros lineales | 48 | 48
JAL230202215006 | Metros cuadrados de construcción | 1143 | 1143
JAL230202215011 | Metros cuadrados de construcción | 1411 | 1411
JAL230202223438 | Metros Cuadrados | 303 | 303
JAL230202224350 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
JAL230202225308 | Metros cuadrados de construcción | 1627.05 | 2251.5
JAL230202223635 | Metros Cuadrados | 372 | 372
JAL230202215895 | Piezas | 37 | 37
JAL230202222978 | Metros cuadrados de construcción | 1058.24 | 1978.67
JAL230202215247 | Metros Cuadrados | 6381 | 6381
JAL230202225402 | Metros Cuadrados | 1778.7 | 1778.7
JAL230202215255 | Metros Cuadrados | 1761 | 1761
JAL230202216960 | Vehículos | 1 | 8
JAL230202221443 | Metros Cuadrados | 2342 | 2342
JAL230202223045 | Puente(s) | 1 | 1
JAL230202224644 | Kilómetro cuadrado | 1472 | 1472
JAL230202220733 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230202222302 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230202225499 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230202225503 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618
JAL230202224756 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
JAL230202215392 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL230202215394 | Metros | 500 | 500
JAL230202215399 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5
JAL230202215405 | Metros | 670 | 670
JAL230202215407 | Metros | 670 | 670
JAL230202220098 | Metros lineales | 271 | 271
JAL230202220795 | Metros lineales | 486 | 486
JAL230202215409 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL230202215416 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL230202223955 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL230202223991 | Metros Cuadrados | 936 | 936
JAL230202215641 | Metros Cuadrados | 857 | 857
JAL230202219562 | Metros lineales | 734 | 735.4
JAL230202222336 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230202223304 | Metros Cuadrados | 1388 | 1388
JAL230202219874 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202222359 | Metros Cuadrados | 168 | 168
JAL230202216608 | Metros cuadrados de construcción | 562.5 | 562.5
JAL230202216639 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 135
JAL230202220033 | Metros lineales | 335 | 335
JAL230202223475 | Metros Cuadrados | 84 | 84
JAL230202219310 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230202221862 | Metros lineales | 89 | 89
JAL230202219347 | Metros | 245.62 | 245.62
JAL230202223515 | Metros lineales | 107.5 | 107.5
JAL230202221904 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202224493 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL230202225387 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL230202215385 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5
JAL230202215436 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL230202224680 | Metros Cuadrados | 68.41 | 68.41
JAL230202225479 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL230202226390 | Piezas | 5 | 5
JAL230202222110 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230202226404 | Metros cuadrados de construcción | 5647.3 | 9191.33
JAL230202219605 | Metros lineales | 804 | 804
JAL230202220582 | Cuarto(s) | 2 | 2
JAL230202223191 | Metros Cuadrados | 2914.6 | 2914.6
JAL230202220650 | Metros lineales | 643 | 643
JAL230202228660 | Metros Cuadrados | 1565.2 | 1565.2
JAL230202228689 | Metros lineales | 101 | 101
JAL230202229949 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
JAL230202226064 | Metros lineales | 205 | 205
JAL230202228765 | Metros lineales | 50 | 50
JAL230202228803 | Metros lineales | 23 | 23
JAL230202228840 | Metros lineales | 180 | 180
JAL230202226935 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL230202226207 | Metros cuadrados de construcción | 4343.02 | 7700.79
JAL230202229706 | Metros Cuadrados | 813.35 | 813.35
JAL230202228311 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL230202228332 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL230202228395 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL230202229069 | Metros Cuadrados | 1321.6 | 1321.6
JAL230202220638 | Metros lineales | 663 | 593.94
JAL230202229086 | Metros lineales | 50 | 50
JAL230202226464 | Metros lineales | 13779 | 13779
JAL230202228431 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL230202229818 | Metros Cuadrados | 538.68 | 538.68
JAL230202233059 | Lote | 1 | 1
JAL230202233067 | Lote | 1 | 1
JAL230202233077 | Lote | 1 | 1
JAL230202233091 | Lote | 1 | 1
JAL230202233094 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
JAL230202233496 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
JAL230202233105 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL230202233107 | Lote | 1 | 1
JAL230202233125 | Lote | 1 | 1
JAL230202233500 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202233508 | Kilómetro | 3.64 | 3.64
JAL230202233158 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
JAL230202233166 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
JAL230202233170 | Kilómetro | 2.34 | 2.34
JAL230202233194 | Kilómetro | 2.33 | 2.33
JAL230202233201 | Kilómetro | 2.33 | 2.33
JAL230202233207 | Metros Cuadrados | 758 | 758
JAL230202233213 | Kilómetro | 0.54 | 0.54
JAL230202232566 | Metros Cuadrados | 1813.65 | 1813.65
JAL230202232568 | Metros Cuadrados | 1830.8 | 1830.8
JAL230202232571 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230202232573 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230202232577 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230202232578 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230202232582 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230202233343 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
JAL230202233347 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL230202233355 | Metros Cuadrados | 2443.81 | 2443.81
JAL230202233359 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
JAL230202233372 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
JAL230202233384 | Kilómetro | 26.7 | 26.7
JAL230202233054 | Lote | 1 | 1
JAL230202233715 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202233742 | Kilómetro | 8.03 | 8.03
JAL230202234490 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79
JAL230202233917 | Kilómetro | 2.14 | 2.14
JAL230202234131 | Kilómetro | 3.91 | 3.91
JAL230202234138 | Kilómetro | 3.91 | 3.91
JAL230202234145 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234182 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234345 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234394 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202234413 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL230202234445 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL230202234451 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL230202234456 | Kilómetro | 0.36 | 0.36
JAL230202234514 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264
JAL230202234522 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264
JAL230202234940 | Metros Cuadrados | 3325 | 3325
JAL230202234985 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264
JAL230202235009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235014 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202233699 | Kilómetro | 3.21 | 3.21
JAL230202233708 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202233794 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
JAL230202233808 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
JAL230202233858 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202234341 | Kilómetro | 5.21 | 5.21
JAL230202234433 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234486 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475
JAL230202234418 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234424 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234475 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475
JAL230202234499 | Metros Cuadrados | 6029.1 | 6029.1
JAL230202234934 | Metros Cuadrados | 856 | 856
JAL230202233723 | Kilómetro | 4 | 4
JAL230202233730 | Kilómetro | 4 | 4
JAL230202233733 | Kilómetro | 8.03 | 8.03
JAL230202233767 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL230202233823 | Kilómetro | 3.25 | 3.25
JAL230202233828 | Kilómetro | 9 | 9
JAL230202233841 | Kilómetro | 0.96 | 0.96
JAL230202233888 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202234944 | Metros Cuadrados | 1398.76 | 1398.76
JAL230202234948 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120
JAL230202234978 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120
JAL230202235007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234117 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202234164 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234178 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234180 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234353 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234363 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234368 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL230202234406 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL230202234646 | Metros lineales | 36.9 | 36.9
JAL230202233728 | Kilómetro | 4 | 4
JAL230202233817 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
JAL230202233865 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202233872 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202233902 | Kilómetro | 7.08 | 7.08
JAL230202233954 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202235015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234125 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202234141 | Kilómetro | 3.91 | 3.91
JAL230202234171 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234177 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234356 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234372 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL230202234380 | Kilómetro | 3.03 | 3.03
JAL230202234385 | Kilómetro | 3.46 | 3.46
JAL230202234429 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234435 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234446 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL230202234467 | Metros Cuadrados | 7260 | 7260
JAL230202234492 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79
JAL230202234498 | Metros Cuadrados | 5611.39 | 5611.39
JAL230202234506 | Metros Cuadrados | 2178.5 | 2178.5
JAL230302248725 | Metros Cuadrados | 195 | 195
JAL230302251677 | Metros Cuadrados | 1665 | 1665
JAL230302245590 | Metros lineales | 50 | 50
JAL230302245979 | Piezas | 1 | 1
JAL230302245623 | Metros Cuadrados | 63 | 63
JAL230302245629 | Metros Cuadrados | 90 | 90
JAL230302246006 | Piezas | 1 | 1
JAL230302245520 | Metros Cuadrados | 774.25 | 774.25
JAL230302251368 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL230302245640 | Metros Cuadrados | 499.85 | 499.85
JAL230302246265 | Metros Cuadrados | 7.5 | 7.5
JAL230302248289 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL230302250909 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL230302245090 | Metros lineales | 257 | 257
JAL230302247490 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL230302248346 | Metros lineales | 102 | 102
JAL230302249567 | Toma(s) | 42 | 42
JAL230302244908 | Metros lineales | 245 | 245
JAL230302246450 | Metros lineales | 27 | 27
JAL230302247109 | Metros lineales | 177.5 | 177.5
JAL230302247539 | Metros cúbicos | 170 | 170
JAL230302245155 | Metros lineales | 1142 | 1142
JAL230302247133 | Metros lineales | 300 | 300
JAL230302248427 | Metros lineales | 78 | 78
JAL230302246516 | Metros Cuadrados | 1105 | 1105
JAL230302246523 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
JAL230302247190 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536
JAL230302247612 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL230302248614 | Metros Cuadrados | 70 | 70
JAL230302247218 | Metros Cuadrados | 440 | 440
JAL230302247634 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274
JAL230302247902 | Metros Cuadrados | 437 | 437
JAL230302251576 | Metros Cuadrados | 20 | 20
JAL230302243220 | Metros lineales | 112.5 | 112.5
JAL230302245731 | Metros Cuadrados | 53 | 53
JAL230302246554 | Piezas | 1 | 1
JAL230302246556 | Metros lineales | 204 | 204
JAL230302247227 | Metros Cuadrados | 260 | 260
JAL230302247239 | Metros | 939.12 | 939.12
JAL230302248652 | Metros Cuadrados | 28 | 28
JAL230302251128 | Metros lineales | 193 | 193
JAL230302248679 | Metros lineales | 522 | 522
JAL230302249742 | Metros lineales | 296 | 296
JAL230302249754 | Metros lineales | 170 | 170
JAL230302251149 | Metros Cuadrados | 289.36 | 289.36
JAL230302251641 | Metros Cuadrados | 157 | 157
JAL230302246614 | Metros | 190 | 190
JAL230302249150 | Metros Cuadrados | 837.12 | 837.12
JAL230302250156 | Metros lineales | 7600 | 7600
JAL230302251669 | Metros lineales | 728 | 728
JAL230302252182 | Metros lineales | 2340 | 2340
JAL230302252635 | Metros lineales | 340 | 340
JAL230302249958 | Metros lineales | 397 | 397
JAL230302251738 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302251740 | Metros lineales | 313 | 313
JAL230302246720 | Metros Cuadrados | 760 | 760
JAL230302246724 | Metros Cuadrados | 1256.6 | 1256.6
JAL230302246727 | Metros lineales | 2265 | 2265
JAL230302246728 | Centro(s) de salud | 1 | 1
JAL230302246729 | Metros Cuadrados | 412.89 | 412.89
JAL230302249378 | Metros lineales | 138.5 | 138.5
JAL230302246736 | Centro(s) de salud | 1 | 1
JAL230302246737 | Planta(s) | 1 | 1
JAL230302250080 | Metros lineales | 2244 | 2244
JAL230302250097 | Metros lineales | 244 | 244
JAL230302250103 | Metros lineales | 478 | 478
JAL230302251779 | Metros lineales | 313 | 313
JAL230302246335 | Metros Cuadrados | 1843.2 | 1843.2
JAL230302241338 | Metros Cuadrados | 2399.5 | 2399.5
JAL230302249441 | Toma(s) | 25 | 25
JAL230302250463 | Metros lineales | 812 | 812
JAL230302243961 | Metros | 178.59 | 178.59
JAL230302244351 | Metros Cuadrados | 1052.7 | 1052.7
JAL230302245382 | Aula | 1 | 1
JAL230302247446 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
JAL230302240875 | Metros Cuadrados | 1887.2 | 1887.2
JAL230302245887 | Metros | 511.68 | 511.68
JAL230302249494 | Metros lineales | 6450 | 6450
JAL230302245434 | Metros | 384 | 384
JAL230302245929 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
JAL230302245931 | Metros cuadrados de construcción | 1124.7 | 1124.7
JAL230302245932 | Metros lineales | 160 | 160
JAL230302249523 | Metros Cuadrados | 1425.98 | 1425.98
JAL230302246924 | Metros lineales | 2101.6 | 2101.6
JAL230302252305 | Metros Cuadrados | 2611.4 | 2611.4
JAL230302241447 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL230302248010 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL230302249781 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL230302252034 | Metros lineales | 1890 | 1890
JAL230302252327 | Metros lineales | 130 | 130
JAL230302246367 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302241473 | Metros lineales | 69.5 | 69.5
JAL230302241489 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302249798 | Metros lineales | 718 | 718
JAL230302249800 | Piezas | 1 | 1
JAL230302252079 | Metros Cuadrados | 2023.6 | 2023.6
JAL230302241498 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302241516 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302246116 | Piezas | 400 | 400
JAL230302249050 | Metros lineales | 6 | 6
JAL230302249832 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
JAL230302249842 | Metros lineales | 737 | 737
JAL230302252091 | Metros Cuadrados | 1177.3 | 1177.3
JAL230302252368 | Metros lineales | 300 | 300
JAL230302249074 | Metros cuadrados de construcción | 648.3 | 648.3
JAL230302249075 | Metros cuadrados de construcción | 519 | 519
JAL230302249077 | Conexione(s) | 28 | 28
JAL230302242506 | Metros Cuadrados | 3327.9 | 3327.9
JAL230302249867 | Metros Cuadrados | 2292 | 2292
JAL230302246183 | Metros Cuadrados | 15190 | 15190
JAL230302249294 | Metros lineales | 6 | 6
JAL230302249300 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL230302249308 | Metros cuadrados de construcción | 605.08 | 605.08
JAL230302252155 | Metros lineales | 2605 | 2605
JAL230302252608 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302252613 | Metros lineales | 420 | 420
JAL230302246676 | Metros lineales | 43 | 43
JAL230302249917 | Metros lineales | 615 | 615
JAL230302250018 | Metros Cuadrados | 1836 | 1836
JAL230302267793 | Lote | 1 | 1
JAL230302267799 | Lote | 1 | 1
JAL230302267801 | Lote | 1 | 1
JAL230302267803 | Lote | 1 | 1
JAL230302267806 | Lote | 1 | 1
JAL230302270147 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270148 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302271504 | Metros Cuadrados | 248 | 248
JAL230302270155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270156 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270157 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270158 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270164 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302269992 | Equipamiento | 100 | 100
JAL230302267989 | Lote | 1 | 1
JAL230302270172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270173 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270175 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270176 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270177 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270178 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270179 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270185 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270187 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270188 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270191 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270192 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270194 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270195 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302267095 | Metros Cuadrados | 1363.2 | 1363.2
JAL230302267976 | Lote | 1 | 1
JAL230302269597 | Metros Cuadrados | 896.58 | 896.58
JAL230302270196 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302268015 | Lote | 1 | 1
JAL230302268207 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230302253097 | Metros Cuadrados | 4884 | 4884
JAL230302269803 | Metros Cuadrados | 3271 | 3271
JAL230302268311 | Piezas | 208 | 208
JAL230302271919 | Metros lineales | 192 | 192
JAL230302267693 | Metros Cuadrados | 2697 | 2697
JAL230302269310 | Metros Cuadrados | 7739 | 7739
JAL230302271302 | Equipamiento | 100 | 100
JAL230302269342 | Metros Cuadrados | 740 | 740
JAL230302269925 | Metros lineales | 101.35 | 101.35
JAL230302271353 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271354 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271355 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302250576 | Metros Cuadrados | 880 | 880
JAL230302271402 | Metros lineales | 450 | 450
JAL230302271411 | Metros | 325 | 325
JAL230302267642 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
JAL230302268611 | Kilómetro | 0.38 | 0.38
JAL230302271420 | Metros | 1000 | 1000
JAL230302254461 | Metros lineales | 848 | 848
JAL230302267672 | Metros Cuadrados | 9082 | 9082
JAL230302267684 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
JAL230302267690 | Metros Cuadrados | 3520 | 3520
JAL230302268715 | Kilómetro | 7 | 7
JAL230302268753 | Kilómetro | 7 | 7
JAL230302255285 | Metros | 263 | 263
JAL230302267703 | Metros Cuadrados | 188 | 188
JAL230302268649 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL230302268668 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL230302267678 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL230302267706 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750
JAL230302268628 | Kilómetro | 6.18 | 6.18
JAL230302268635 | Kilómetro | 0.43 | 0.43
JAL230302271391 | Lote | 1 | 1
JAL230302267715 | Metros lineales | 1 | 1
JAL230302268661 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
JAL230302268693 | Kilómetro | 22.2 | 22.2
JAL230302268701 | Kilómetro | 12 | 12
JAL230302268708 | Kilómetro | 12 | 12
JAL230302265701 | Computadoras | 34 | 34
JAL230302265701 | Otros | 60 | 60
JAL230302265701 | ESCANER(S) | 1 | 1
JAL230302265702 | Mobiliario y equipo | 293 | 293
JAL230302271567 | Lote | 2 | 2
JAL230302267897 | Lote | 1 | 1
JAL230302267904 | Lote | 1 | 1
JAL230302267911 | Lote | 1 | 1
JAL230302269591 | Metros Cuadrados | 198.35 | 198.35
JAL230302269593 | Metros Cuadrados | 669.78 | 669.78
JAL230302269600 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420
JAL230302267938 | Lote | 1 | 1
JAL230302267967 | Lote | 1 | 1
JAL230302265864 | Computadoras | 4 | 4
JAL230302265864 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
JAL230302265872 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
JAL230302265872 | Otros | 4 | 4
JAL230302268262 | Lote | 1 | 1
JAL230302268266 | Lote | 1 | 1
JAL230302268294 | Kilómetro | 6 | 6
JAL230302265938 | CURSO(S) | 5 | 5
JAL230302265533 | Computadoras | 36 | 36
JAL230302265533 | LICENCIA(S) | 19 | 19
JAL230302265533 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
JAL230302265533 | Otros | 30 | 30
JAL230302270180 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270181 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270182 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270183 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302268547 | Kilómetro | 0.38 | 0.38
JAL230302269316 | Piezas | 957 | 957
JAL230302270184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270193 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302271356 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271358 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271362 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271363 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271365 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302260272 | Metros lineales | 68 | 68
JAL230302253824 | Metros cuadrados de construcción | 422 | 422
JAL230302253840 | Metros Cuadrados | 5881 | 5881
JAL230302257291 | Metros | 144 | 144
JAL230302254806 | Vehículos | 1 | 1
JAL230302259465 | Metros lineales | 476 | 476
JAL230302254257 | Metros lineales | 2966.5 | 2966.5
JAL230302254259 | Metros Cuadrados | 484 | 484
JAL230302252828 | Metros Cuadrados | 1485.1 | 1877.13
JAL230302256176 | Metros Cuadrados | 485 | 485
JAL230302257760 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510
JAL230302254306 | Metros lineales | 45 | 45
JAL230302257778 | Cuarto(s) | 3 | 3
JAL230302260390 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL230302252882 | Metros Cuadrados | 623.08 | 623.08
JAL230302253960 | Metros lineales | 2470 | 2470
JAL230302257791 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL230302257803 | Cuarto(s) | 8 | 8
JAL230302252897 | Metros lineales | 189 | 189
JAL230302253222 | Metros lineales | 100 | 100
JAL230302253223 | Metros Cuadrados | 914 | 914
JAL230302253224 | Metros lineales | 80.7 | 80.7
JAL230302253227 | Metros lineales | 80.7 | 80.7
JAL230302253228 | Metros Cuadrados | 397.04 | 397.04
JAL230302253984 | Metros lineales | 677.71 | 677.71
JAL230302254350 | Metros lineales | 2238 | 2238
JAL230302256631 | Piezas | 4 | 4
JAL230302260014 | Metros lineales | 53 | 53
JAL230302260438 | Kilómetro | 7 | 7
JAL230302260449 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL230302260909 | Metros lineales | 70 | 70
JAL230302260912 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302254014 | Metros lineales | 603 | 603
JAL230302254386 | Metros lineales | 160 | 160
JAL230302253641 | Metros Cuadrados | 153.36 | 153.36
JAL230302254417 | Metros lineales | 543 | 543
JAL230302257881 | Cuarto(s) | 16 | 16
JAL230302259634 | Metros lineales | 476 | 476
JAL230302253678 | Metros lineales | 600 | 600
JAL230302254040 | Sanitario(s) | 2 | 2
JAL230302256310 | Metros cuadrados de construcción | 379 | 379
JAL230302256320 | Metros lineales | 180 | 180
JAL230302257134 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4
JAL230302257515 | Cuarto(s) | 11 | 11
JAL230302259649 | Metros cuadrados de construcción | 193 | 193
JAL230302261885 | Metros lineales | 500 | 500
JAL230302261899 | Metros lineales | 270 | 270
JAL230302254075 | Metros lineales | 2097 | 2097
JAL230302254076 | Sanitario(s) | 2 | 2
JAL230302256356 | Metros lineales | 380 | 380
JAL230302257526 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
JAL230302257539 | Metros Cuadrados | 829.9 | 829.9
JAL230302260112 | Metros lineales | 53 | 53
JAL230302256359 | Metros Cuadrados | 374 | 374
JAL230302261933 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
JAL230302253369 | Metros Cuadrados | 719.55 | 719.55
JAL230302254506 | Metros lineales | 677 | 677
JAL230302253394 | Metros Cuadrados | 52.17 | 52.17
JAL230302253752 | Metros Cuadrados | 1629.2 | 1629.2
JAL230302253774 | Metros lineales | 370 | 370
JAL230302254529 | Metros lineales | 624 | 624
JAL230302257983 | Cuarto(s) | 16 | 16
JAL230302253802 | Metros lineales | 2658 | 2658
JAL230302255793 | Metros Cuadrados | 1186.56 | 1186.56
JAL230302258026 | Metros Cuadrados | 2208 | 2208
JAL230302262047 | Metros Cuadrados | 3503.5 | 3503.5
JAL230302262049 | Metros lineales | 760 | 760
JAL230302262059 | Metros lineales | 230 | 230
JAL230302260935 | Metros lineales | 70 | 70
JAL230302261320 | Metros lineales | 878 | 878
JAL230302262076 | Metros lineales | 820 | 820
JAL230302258686 | Metros lineales | 73 | 73
JAL230302263255 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL230302262092 | Metros lineales | 218 | 218
JAL230302255232 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL230302255907 | Metros | 440 | 440
JAL230302255910 | Metros lineales | 180 | 180
JAL230302263296 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL230302255927 | Metros Cuadrados | 1400 | 1529.83
JAL230302263312 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
JAL230302263342 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL230302259358 | Metros lineales | 182 | 182
JAL230302262196 | Metros cúbicos | 15.88 | 15.88
JAL230302255391 | Metros Cuadrados | 1417.05 | 1417.05
JAL230302255393 | Metros | 290 | 290
JAL230302259376 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302263369 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
JAL230302252942 | Metros lineales | 40 | 40
JAL230302255412 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
JAL230302263811 | Metros Cuadrados | 845 | 845
JAL230302255435 | Metros | 445 | 445
JAL230302263829 | Metros Cuadrados | 2214.7 | 2214.7
JAL230302253211 | Metros lineales | 100 | 100
JAL230302261160 | Metros lineales | 742 | 742
JAL230302262290 | Metros lineales | 155 | 155
JAL230302263107 | Metros Cuadrados | 8200 | 8200
JAL230302255508 | Metros lineales | 2232 | 2232
JAL230302263504 | Metros Cuadrados | 51.83 | 51.83
JAL230302260224 | Metros lineales | 68 | 68
JAL230302263144 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL230302263922 | Metros Cuadrados | 952 | 952
JAL230302261980 | Metros lineales | 250 | 250
JAL230302261984 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL230302261993 | Metros lineales | 77 | 77
JAL230302255737 | Metros lineales | 578 | 578
JAL230302255808 | Metros lineales | 2147 | 2147
JAL230302263184 | Metros lineales | 1240 | 1240
JAL230302262025 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
JAL230302262405 | Metros Cuadrados | 202.76 | 202.76
JAL230302259287 | Metros lineales | 182 | 182
JAL230302263210 | Metros cúbicos | 222.37 | 222.37
JAL180301333991 | Celdas solares | 4 | 4
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401867283 | Metros Cuadrados | 61.5 | 61.5
JAL210301967800 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210302001501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402020452 | Metros Cuadrados | 792.9 | 792.9
JAL210402049001 | Metros lineales | 1200 | 1200
JAL210402049041 | Metros lineales | 850 | 850
JAL210402052274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302123451 | Metros Cuadrados | 1573 | 1573
JAL220302116214 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220302118369 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220302112063 | Metros lineales | 600 | 600
JAL220402151356 | Metros lineales | 732 | 732
JAL220402160775 | Piezas | 1 | 1
JAL220402159299 | Metros cuadrados de construcción | 23.4 | 23.4
JAL220402186041 | Piezas | 4 | 4
JAL220402186070 | Piezas | 5 | 5
JAL220402179079 | Metros Cuadrados | 42 | 42
JAL220402178267 | Piezas | 5 | 5
JAL220402174219 | Metros Cuadrados | 654.34 | 654.34
JAL220402180157 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
JAL220402178960 | Metros Cuadrados | 190 | 190
JAL220402179492 | Metros lineales | 120 | 120
JAL220402178758 | Metros cuadrados de construcción | 2822 | 2822
JAL220402179197 | Metros Cuadrados | 118 | 118
JAL220402181998 | Metros lineales | 65 | 65
JAL220402179289 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL220402180290 | Metros Cuadrados | 230 | 230
JAL220402182148 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL230102207492 | Metros Cuadrados | 957 | 957
JAL220402198688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102206907 | Metros lineales | 370 | 370
JAL230102206946 | Piezas | 28 | 28
JAL230102207355 | Metros lineales | 235 | 222.76
JAL230102207763 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554
JAL230102207429 | Metros lineales | 252 | 230
JAL230102209573 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL230102209587 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL230102209598 | Metros Cuadrados | 467.19 | 467.19
JAL230102211199 | Piezas | 4 | 4
JAL230202225828 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL230202219707 | Metros cuadrados de construcción | 919 | 919
JAL230202225110 | Metros Cuadrados | 234.36 | 234.36
JAL230202222742 | Metros Cuadrados | 1524.8 | 1524.8
JAL230202223536 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202218817 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
JAL230202223538 | Metros Cuadrados | 836.35 | 836.35
JAL230202223539 | Metros Cuadrados | 977 | 977
JAL230202223618 | Metros cuadrados de construcción | 667.41 | 667.41
JAL230202225352 | Metros cuadrados de construcción | 208 | 208
JAL230202222984 | Metros lineales | 59 | 59
JAL230202220567 | Metros lineales | 481.1 | 481.1
JAL230202223696 | Vado(s) | 1 | 1
JAL230202225403 | Metros cuadrados de construcción | 362.5 | 362.5
JAL230202223730 | Metros lineales | 167.8 | 157.5
JAL230202220764 | Metros lineales | 348 | 392.1
JAL230202218424 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9
JAL230202219379 | Metros lineales | 212.58 | 212.58
JAL230202219406 | Metros lineales | 110 | 110
JAL230202222471 | Metros Cuadrados | 905 | 905
JAL230202223201 | Metros Cuadrados | 299.2 | 299.2
JAL230202216570 | Metros cuadrados de construcción | 995.94 | 995.54
JAL230202225119 | Metros Cuadrados | 285 | 285
JAL230202219141 | Metros Cuadrados | 505.8 | 505.8
JAL230202215148 | Metros lineales | 681 | 681
JAL230202220065 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL230202222515 | Metros Cuadrados | 1162 | 1162
JAL230202218720 | Metros lineales | 467.2 | 467.2
JAL230202221915 | Metros Cuadrados | 469.56 | 469.56
JAL230202221088 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
JAL230202218787 | Metros lineales | 468 | 468
JAL230202220413 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL230202220441 | Metros Cuadrados | 2087.7 | 2087.7
JAL230202219563 | Metros lineales | 663 | 643.25
JAL230202224807 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202215564 | Metros Cuadrados | 426.6 | 426.6
JAL230202215569 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL230202220539 | Metros Cuadrados | 1036.6 | 1036.6
JAL230202219634 | Metros Cuadrados | 119 | 119
JAL230202218206 | Metros Cuadrados | 798.64 | 798.64
JAL230202220611 | Metros lineales | 1155.5 | 1155.5
JAL230202226500 | Metros lineales | 100 | 100
JAL230202219687 | Metros lineales | 140 | 140
JAL230202223396 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202228632 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
JAL230202224552 | Metros Cuadrados | 180 | 180
JAL230202228670 | Metros Cuadrados | 1002.82 | 1002.82
JAL230202228237 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
JAL230202219851 | Metros Cuadrados | 1092.88 | 1092.88
JAL230202229805 | Metros Cuadrados | 1646.38 | 1646.38
JAL230202220830 | Metros lineales | 285 | 299.48
JAL230202228448 | Metros Cuadrados | 554.66 | 554.66
JAL230202229141 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202229825 | Metros Cuadrados | 290.2 | 290.2
JAL230202229834 | Metros Cuadrados | 2179.33 | 2179.33
JAL230202222672 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL230202227677 | Calentador(es) | 19 | 19
JAL230202228515 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5
JAL230202235023 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202235024 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202235932 | Metros | 230 | 230
JAL230202235026 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202235473 | Metros lineales | 213.63 | 213.63
JAL230302250170 | Metros lineales | 284.57 | 284.57
JAL230302251681 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302244811 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302245566 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL230302243391 | Metros Cuadrados | 2162 | 2162
JAL230302244995 | Metros lineales | 500 | 500
JAL230302250874 | Metros lineales | 244 | 244
JAL230302243596 | Metros Cuadrados | 963.13 | 963.13
JAL230302245997 | Metros cuadrados de construcción | 345.72 | 345.72
JAL230302245508 | Metros lineales | 220 | 220
JAL230302245517 | Metros lineales | 115 | 115
JAL230302243437 | Metros lineales | 425 | 425
JAL230302243438 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312
JAL230302250254 | Metros Cuadrados | 284.57 | 284.57
JAL230302245045 | Metros Cuadrados | 460.43 | 460.43
JAL230302245052 | Metros Cuadrados | 515.85 | 515.85
JAL230302246261 | Metros Cuadrados | 2481 | 2481
JAL230302245529 | Metros lineales | 650 | 650
JAL230302251393 | Metros lineales | 165 | 165
JAL230302241204 | Luminaria | 10 | 10
JAL230302245072 | Metros Cuadrados | 519.87 | 519.87
JAL230302246281 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
JAL230302250304 | Metros lineales | 390 | 390
JAL230302250935 | Metros | 232 | 232
JAL230302250945 | Metros lineales | 230 | 230
JAL230302245080 | Metros Cuadrados | 1059.9 | 1059.9
JAL230302249547 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4
JAL230302243680 | Metros Cuadrados | 3772.7 | 3772.7
JAL230302241236 | Metros lineales | 115 | 115
JAL230302247098 | Metros cuadrados de construcción | 630.83 | 630.83
JAL230302248366 | Metros lineales | 60 | 60
JAL230302249588 | Metros lineales | 1109.7 | 1109.7
JAL230302245142 | Metros Cuadrados | 294.04 | 294.04
JAL230302245148 | Metros Cuadrados | 1013.9 | 1013.9
JAL230302247815 | Metros Cuadrados | 35 | 35
JAL230302245171 | Metros Cuadrados | 294.8 | 294.8
JAL230302245174 | Metros Cuadrados | 582 | 582
JAL230302243165 | Metros lineales | 240 | 240
JAL230302246498 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302247152 | Metros cuadrados de construcción | 642.2 | 642.2
JAL230302247571 | Metros Cuadrados | 1195.7 | 1195.7
JAL230302243236 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL230302251530 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL230302245199 | Metros lineales | 479 | 479
JAL230302245221 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230302247187 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL230302247607 | Metros Cuadrados | 631.74 | 631.74
JAL230302248612 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
JAL230302250427 | Metros cuadrados de construcción | 424 | 424
JAL230302251559 | Calentador(es) | 4 | 4
JAL230302243201 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
JAL230302247632 | Metros Cuadrados | 678.2 | 678.2
JAL230302251577 | Metros | 24 | 24
JAL230302251585 | Piezas | 1 | 1
JAL230302251606 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL230302245767 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
JAL230302243332 | Metros Cuadrados | 1895.7 | 1895.7
JAL230302248696 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302249125 | Metros Cuadrados | 1533.45 | 1533.45
JAL230302247949 | Metros lineales | 190 | 190
JAL230302243521 | Metros lineales | 1107.5 | 1107.5
JAL230302245497 | Metros lineales | 250 | 250
JAL230302246637 | Metros Cuadrados | 35 | 35
JAL230302252474 | Aula | 2 | 2
JAL230302252478 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230302252481 | Aula | 1 | 1
JAL230302252483 | Aula | 3 | 3
JAL230302252485 | Aula | 2 | 2
JAL230302252490 | Aula | 1 | 1
JAL230302252494 | Aula | 1 | 1
JAL230302246706 | Metros lineales | 3130 | 3130
JAL230302246718 | Metros Cuadrados | 259 | 259
JAL230302248853 | Metros Cuadrados | 88 | 88
JAL230302251759 | Metros lineales | 165 | 165
JAL230302244825 | Metros lineales | 205 | 205
JAL230302241287 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL230302246777 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL230302251770 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302252216 | Metros Cuadrados | 156 | 156
JAL230302245343 | Metros lineales | 45 | 45
JAL230302245348 | Metros Cuadrados | 231.21 | 231.21
JAL230302250133 | Metros Cuadrados | 6360 | 6360
JAL230302250142 | Metros lineales | 648 | 648
JAL230302250149 | Metros Cuadrados | 224 | 224
JAL230302251909 | Metros Cuadrados | 415 | 415
JAL230302245847 | Metros cuadrados de construcción | 637.79 | 637.79
JAL230302245349 | Metros Cuadrados | 177.6 | 177.6
JAL230302245351 | Comedor(es) | 1 | 1
JAL230302245352 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302245354 | Metros Cuadrados | 189 | 189
JAL230302245356 | Comedor(es) | 1 | 1
JAL230302245357 | Comedor(es) | 1 | 1
JAL230302245359 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302245360 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302246806 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
JAL230302246817 | Metros Cuadrados | 825 | 825
JAL230302244336 | Metros lineales | 121.3 | 121.3
JAL230302241926 | Cuarto(s) | 2 | 2
JAL230302241934 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302241940 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302242316 | Metros lineales | 78.6 | 78.6
JAL230302242329 | Calentador(es) | 14 | 14
JAL230302242708 | Metros Cuadrados | 302.22 | 302.22
JAL230302246838 | Metros Cuadrados | 925 | 925
JAL230302241946 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230302241953 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230302245405 | Metros lineales | 353 | 353
JAL230302246867 | Metros Cuadrados | 870.92 | 870.92
JAL230302250532 | Luminaria | 1 | 1
JAL230302241964 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230302241966 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230302249502 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4
JAL230302242766 | Metros lineales | 320 | 320
JAL230302242773 | Metros Cuadrados | 26.55 | 26.55
JAL230302245445 | Metros lineales | 75 | 75
JAL230302245450 | Luminaria | 4 | 4
JAL230302245462 | Metros lineales | 170 | 170
JAL230302250575 | Metros | 840 | 840
JAL230302242420 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL230302242426 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL230302245469 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302245471 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL230302242436 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL230302242448 | Metros lineales | 208.61 | 208.61
JAL230302242451 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL230302246111 | Metros Cuadrados | 1148 | 1148
JAL230302241002 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302241004 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302241005 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302241006 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
JAL230302252083 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230302242480 | Metros lineales | 76 | 76
JAL230302246182 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
JAL230302249094 | Metros Cuadrados | 1014.76 | 1014.76
JAL230302249103 | Metros lineales | 507.28 | 507.28
JAL230302249963 | Metros lineales | 141.29 | 141.29
JAL230302241081 | Metros Cuadrados | 417.8 | 417.8
JAL230302252158 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230302244184 | Metros Cuadrados | 1246.7 | 1246.7
JAL230302241112 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187
JAL230302241795 | Metros lineales | 50 | 50
JAL230302241897 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230302241859 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230202216283 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
JAL230302270169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302253082 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100
JAL230302271908 | Piezas | 17 | 17
JAL230302271915 | Vado(s) | 1 | 1
JAL230302271286 | Vehículos | 40 | 40
JAL230302271308 | CAMARA(S) | 1 | 1
JAL230302271320 | Equipo de seguridad | 200 | 200
JAL230302268305 | Metros Cuadrados | 239.24 | 239.24
JAL220402196810 | Metros Cuadrados | 62 | 62
JAL220402197626 | Equipamiento | 100 | 100
JAL230202218738 | Metros Cuadrados | 248.42 | 248.42
JAL230202224520 | Metros Cuadrados | 461 | 461
JAL230202229959 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL230302245147 | Metros lineales | 480 | 480
JAL230302245215 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230302255827 | Metros lineales | 58 | 58
JAL220402198687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202219180 | Metros Cuadrados | 171.05 | 171.05
JAL230302245345 | Piezas | 3 | 3
JAL230302245461 | Metros Cuadrados | 1209.1 | 1209.1
JAL230302245485 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL230202219741 | Metros lineales | 80 | 80
JAL230202219848 | Metros Cuadrados | 1480.5 | 1480.5
JAL230302246851 | Metros Cuadrados | 736.28 | 736.28
JAL230302265705 | Computadoras | 9 | 9
JAL230302265705 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
JAL230302265705 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
JAL230302265705 | Piezas | 3 | 3
JAL230202220082 | Piezas | 1 | 1
JAL220302140396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102208321 | Metros Cuadrados | 1528 | 1528
JAL230202220316 | Metros Cuadrados | 216 | 216
JAL230302248028 | Metros Cuadrados | 30 | 30
JAL230302248050 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL230102209580 | Metros cúbicos | 6.4 | 6.4
JAL230102209600 | Metros cuadrados de construcción | 116.32 | 116.32
JAL230302248369 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
JAL230302268013 | Metros Cuadrados | 92.74 | 92.74
JAL230202221130 | Metros lineales | 110.8 | 110.8
JAL230302249141 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016
JAL230302265822 | Mobiliario y equipo | 47 | 47
JAL230302265822 | LICENCIA(S) | 1 | 1
JAL230302265822 | Computadoras | 22 | 22
JAL230302265822 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
JAL230302265822 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 6 | 6
JAL230302258633 | Luminaria | 22 | 22
JAL230202215795 | Metros Cuadrados | 12.4 | 12.4
JAL230202221809 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4
JAL230202221885 | Metros lineales | 235 | 235
JAL230202221909 | Metros Cuadrados | 347.1 | 347.1
JAL230302242754 | Metros Cuadrados | 361.2 | 361.2
JAL220402174304 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL230202215996 | Metros cuadrados de construcción | 680.6 | 680.6
JAL230202222425 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066
JAL230202228120 | Metros Cuadrados | 1331.2 | 1331.2
JAL230302243163 | Metros Cuadrados | 1323.3 | 1323.3
JAL220402179986 | Metros lineales | 150 | 150
JAL220402180034 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL220402182163 | Metros lineales | 72 | 72
JAL230202228557 | Metros Cuadrados | 1485.8 | 1485.8
JAL230302251045 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL230202216742 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
JAL230202222957 | Metros lineales | 48 | 48
JAL230302252493 | Aula | 1 | 1
JAL230202223486 | Metros lineales | 115 | 115
JAL230302253367 | Metros lineales | 84 | 84
JAL230202217505 | Metros | 167.28 | 167.28
JAL230202223754 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5
JAL230302253795 | Metros Cuadrados | 850 | 850
JAL230302271312 | ESCANER(S) | 10 | 10
JAL230302271328 | Piezas | 52 | 52
JAL230202218264 | Vado(s) | 1 | 1
JAL230302254221 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230302254410 | Metros cuadrados de construcción | 1037 | 1037
JAL230302265570 | Computadoras | 9 | 9
JAL230302271359 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271360 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271361 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302271364 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230302254208 | Metros lineales | 250 | 250
JAL230302254211 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230302254215 | Metros lineales | 75 | 75
JAL230302254217 | Metros lineales | 35 | 35
JAL230302254218 | Aula | 1 | 1
JAL230302259450 | Calentador(es) | 2 | 2
JAL230302260290 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL230302254290 | Centro(s) de salud | 1 | 1
JAL230302254293 | Metros lineales | 45 | 45
JAL230302256180 | Metros cuadrados de construcción | 3480 | 3480
JAL230302258131 | Luminaria | 20 | 20
JAL230302254301 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230302254326 | Metros lineales | 4698 | 4698
JAL230302254330 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL230302256216 | Metros lineales | 1200 | 1200
JAL230302261785 | Metros Cuadrados | 563 | 563
JAL230302253610 | Metros Cuadrados | 324.08 | 324.08
JAL230302256633 | Metros Cuadrados | 663.41 | 663.41
JAL230302253253 | Metros lineales | 35 | 35
JAL230302253628 | Metros Cuadrados | 453.74 | 453.74
JAL230302254375 | Piezas | 1 | 1
JAL230302254387 | Piezas | 1 | 1
JAL230302258233 | Metros Cuadrados | 750 | 960
JAL230302253649 | Metros Cuadrados | 1069.7 | 1069.7
JAL230302254416 | Metros lineales | 200 | 200
JAL230302261481 | Metros Cuadrados | 30 | 30
JAL230302254428 | Piezas | 1 | 1
JAL230302254072 | Metros lineales | 175 | 175
JAL230302254446 | Piezas | 1 | 1
JAL230302254462 | Piezas | 10 | 10
JAL230302253341 | Metros Cuadrados | 337.04 | 337.04
JAL230302254102 | Metros lineales | 175 | 175
JAL230302254470 | Kilómetro | 7.2 | 7.2
JAL230302258320 | Luminaria | 20 | 20
JAL230302261928 | Metros Cuadrados | 2278.7 | 2278.7
JAL230302253359 | Metros lineales | 73.84 | 73.84
JAL230302253731 | Metros Cuadrados | 996.18 | 996.18
JAL230302253750 | Metros Cuadrados | 312 | 312
JAL230302254504 | Aula | 4 | 4
JAL230302260149 | Metros lineales | 7.5 | 7.5
JAL230302264905 | Estudio de preinversión | 4 | 4
JAL230302253379 | Metros lineales | 84 | 84
JAL230302254515 | Kilómetro lineal | 115 | 115
JAL230302254540 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
JAL230302254548 | Aula | 4 | 4
JAL230302254556 | Aula | 5 | 5
JAL230302255294 | Metros lineales | 730 | 730
JAL230302256444 | Metros lineales | 120.2 | 120.2
JAL230302257240 | Sanitario(s) | 2 | 2
JAL230302255304 | Metros Cuadrados | 1613.46 | 1613.46
JAL230302261327 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302261333 | Metros lineales | 150 | 150
JAL230302263248 | Metros cúbicos | 26.88 | 26.88
JAL230302255892 | Metros Cuadrados | 278 | 278
JAL230302258772 | Metros lineales | 310.6 | 310.6
JAL230302260998 | Metros cuadrados de construcción | 14.75 | 14.75
JAL230302255593 | Metros Cuadrados | 1898.1 | 1898.1
JAL230302252724 | Metros lineales | 258 | 258
JAL230302252769 | Metros lineales | 280 | 280
JAL230302254673 | Metros Cuadrados | 231 | 231
JAL230302262223 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500
JAL230302262301 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL230302255513 | Metros Cuadrados | 56 | 56
JAL230302262724 | Metros Cuadrados | 19.6 | 19.6
JAL230302255540 | Vado(s) | 1 | 1
JAL230302262395 | Metros lineales | 213.7 | 213.7
JAL230302255812 | Metros lineales | 2024 | 2024
JAL230302255817 | Metros lineales | 80 | 80

## GEOREFERENCIAS
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL210201939915 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL230102211606 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Carretera San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo | -102.5464 | 20.6824
JAL230102209591 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | -102.7647 | 20.8106
JAL230202216960 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7572 | 20.8175
JAL230202216608 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , ESCUELA UBICADA POR LA CALLE PEDRO MORENO AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION DE CAPILLA DE GU | -102.5887 | 20.8223
JAL230202233067 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -102.5917 | 20.8278
JAL230202234368 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.8736 | 20.6422
JAL230202234372 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.8471 | 20.6707
JAL230302245932 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLE RAMON CORONA ES LA PROLONGACION DE LA SALIDA A SAN FRANCISCO DE ASIS DELEGACION DE ATOTONILCO EL ALTO | -102.5703 | 20.6667
JAL230302270157 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7237 | 20.7889
JAL230302270162 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7971 | 20.8902
JAL230302270188 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.792 | 20.8453
JAL230202216570 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | CALLE GIRASOLES COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NARDOS, CALLE UBICADA EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO QUE SE ENCUEN | -102.8508 | 20.6748
JAL230202215148 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | CALLE JUÁREZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR CALLE JAUREZ Y FRANC | -102.843 | 20.6636
JAL230302243165 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE A SANTA BARBARA FRACCIONAMIENTO , 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALZADA DEL ROBLE Y CALLE SANTA FAUSTINA KOWALSKA, UBICACIÓN POR LA EL CAMINO A SANTA BARBARA ENTRE LOS FRACCIONAM | -102.7431 | 20.8187
JAL230302246111 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | CALLE CAMINO A PLAN DE PEGUEROS PUEBLO PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO UBICADO POR LA CALLE GONZALEZ GALLO QUE ES LA ENTRADA A A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE PEGUEROS | -102.6718 | 20.9482
JAL230302246182 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Loma | CALLEJON CAMINO A FRACC. BUENAVISTA RANCHO LA OMA O BUENAVISTA, 47600 LA LOMA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO COMO A BUENAVISTA UBICADO A 5 KM AL SUR DE TEPATITLAN DE MORELOS | -102.7535 | 20.7663
JAL220402197626 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO 920, VISTA HERMOSA, TEPATITLÁN DE MORELOS | -102.7785 | 20.8065

## CONTRATOS
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL230202216960 | Arrendamientos | 23FAISMUN093009 | SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES DALOSA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 706666.8 | 706666.8
JAL230202216608 | Obra | 23FAISMUN093005 | FRAGMENTO 622 SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 813905.5 | 813905.5
JAL230202216570 | Obra | 23FAISMUN093004 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 546957.48 | 546957.48
JAL230202215148 | Obra | 23FAISMUN093001 | ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2329328.75 | 2329328.75
JAL230302243165 | Obra | 23FAISMUN093012 | GOVEL PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2961554.95 | 2961554.95
JAL230302246111 | Obra | 23FAISMUN093016 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 513129.6 | 513129.6
JAL230302246182 | Obra | 23FAISMUN093017 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 504211.4 | 504211.4

## AVANCES FISICOS
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL16170401042807 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL16170200888785 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180201098830 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301327648 | 2023 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 0 | 0
JAL190101516272 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516273 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401439007 | 2023 | 3 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
JAL190101516255 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516260 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516256 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500735 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500764 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500793 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL180401500795 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401488947 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564591 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564592 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564663 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564716 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190201564717 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564719 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564287 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564578 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564586 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564671 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564672 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564743 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564786 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564787 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | 100
JAL190201564789 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564899 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564927 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564268 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564282 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564583 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564721 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564768 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564778 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190201564818 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564823 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564901 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568876 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568877 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568878 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568885 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569711 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600849 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600871 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401600872 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600881 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600882 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600895 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600986 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL190401601019 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601020 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601022 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401584685 | 2023 | 3 | Otros | 32 | 100 | 100 | 100
JAL190401584213 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 100 | 12.5
JAL200101700624 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700632 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700633 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706992 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706993 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707007 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301750610 | 2023 | 3 | Metros lineales | 6849 | 6849 | 6849 | 100
JAL200301787450 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL200301787452 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101888093 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747 | 1747 | 100
JAL200401825592 | 2023 | 3 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200401825598 | 2023 | 3 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200401878642 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878674 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878677 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878722 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878723 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886149 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210101886150 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL210101886151 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886162 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886163 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886161 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886171 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886154 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878659 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878660 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878667 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878671 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878686 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878687 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878721 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878731 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939923 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939910 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939912 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939915 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001493 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001502 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001514 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210301985128 | 2023 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL210301985161 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL210301976834 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977530 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977514 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977546 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302001483 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001489 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001503 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001504 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001511 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402021031 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
JAL210402032156 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 970 | 970 | 970 | 100
JAL210402052207 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052269 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052270 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL210402052271 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052272 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052276 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052277 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL210402052278 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052279 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052281 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052283 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052284 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052211 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052218 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052230 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052360 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL210402052363 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402048299 | 2023 | 3 | Piezas | 30 | 100 | 100 | 100
JAL220102064915 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064917 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064918 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064919 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099576 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099578 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099580 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099582 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099557 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220202099558 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099559 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099560 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099561 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
JAL220202099562 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302116224 | 2023 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302117581 | 2023 | 3 | Metros lineales | 855 | 855 | 855 | 100
JAL220302124330 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302116773 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140419 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220302140647 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402148070 | 2023 | 3 | Metros lineales | 197.65 | 197.65 | 197.65 | 100
JAL220302140655 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140660 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140665 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140394 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220302140395 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL220302140398 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
JAL220302140406 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
JAL220302140413 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140418 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220302140421 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220302140403 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140410 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140639 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140645 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140668 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140673 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140681 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402150195 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 302.51 | 302.51 | 1 | 0.33057
JAL220402187320 | 2023 | 3 | Metros lineales | 174 | 174 | 174 | 100
JAL220402191585 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
JAL220402189435 | 2023 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
JAL220402191515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
JAL220402187369 | 2023 | 3 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
JAL220402173507 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402177972 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220402199054 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220402198512 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198513 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198516 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198517 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198518 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198519 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL220402198520 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198521 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102207518 | 2023 | 3 | Metros | 380 | 380 | 239 | 62.8947
JAL230102208227 | 2023 | 3 | Metros lineales | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 100
JAL230102207169 | 2023 | 3 | Metros lineales | 423.78 | 423.78 | 0 | 0
JAL230102207193 | 2023 | 3 | Metros lineales | 414.2 | 414.2 | 414.2 | 100
JAL220402198514 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL220402198515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220402198678 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198680 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198681 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198682 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198684 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198689 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198690 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102206910 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2195 | 2195 | 2195 | 100
JAL230102207634 | 2023 | 3 | Metros lineales | 85 | 81.6 | 81.6 | 100
JAL230102207655 | 2023 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 315 | 82.8947
JAL230102207669 | 2023 | 3 | Metros lineales | 101 | 99.8 | 99.8 | 100
JAL230102207345 | 2023 | 3 | Metros lineales | 141 | 141 | 36 | 25.5319
JAL230102207689 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560 | 3238 | 71.0088
JAL230102207368 | 2023 | 3 | Metros lineales | 238.94 | 238.94 | 0 | 0
JAL230102211589 | 2023 | 3 | Kilómetro | 513.23 | 513.23 | 430 | 83.7831
JAL230102211606 | 2023 | 3 | Kilómetro | 158.1 | 158.1 | 125 | 79.0639
JAL230102211623 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
JAL230102211629 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1015.08 | 1015.08 | 1015.08 | 100
JAL230102211649 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 872.08 | 872.08 | 872.08 | 100
JAL230102211787 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 800.85 | 800.85 | 800.85 | 100
JAL230102211797 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 18921.2 | 18921.2 | 18921.2 | 100
JAL230102211839 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL230102211261 | 2023 | 3 | Piezas | 2540 | 2540 | 0 | 0
JAL230102211122 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 3 | 0 | 0
JAL230102211131 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL230102209576 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 649 | 649 | 0 | 0
JAL230102211213 | 2023 | 3 | Piezas | 126 | 126 | 0 | 0
JAL230102211234 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 3 | 0 | 0
JAL230102211271 | 2023 | 3 | LICENCIA(S) | 13 | 13 | 0 | 0
JAL230102209590 | 2023 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
JAL230102209591 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 38.5 | 70
JAL230102211301 | 2023 | 3 | LICENCIA(S) | 483 | 483 | 0 | 0
JAL230102211420 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL230102211429 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211444 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL230102211597 | 2023 | 3 | Kilómetro | 184.74 | 184.74 | 145 | 78.4887
JAL230102211668 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1390.29 | 1390.29 | 1390.29 | 100
JAL230102211686 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211693 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211695 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211696 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211804 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11376 | 11376 | 10400 | 91.4205
JAL230102211807 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11280 | 11280 | 10200 | 90.4255
JAL230102211437 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL230102211058 | 2023 | 3 | Piezas | 76 | 76 | 0 | 0
JAL230102211099 | 2023 | 3 | Piezas | 315 | 315 | 0 | 0
JAL230102211141 | 2023 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
JAL230102211246 | 2023 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
JAL230102211414 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL230102211425 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL230102211440 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211643 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 351.95 | 351.95 | 351.95 | 100
JAL230102211653 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 100
JAL230102211660 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 572.27 | 572.27 | 572.27 | 100
JAL230102211685 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL230102211698 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211790 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1058.08 | 1058.08 | 1058.08 | 100
JAL230102211809 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11197 | 11197 | 10800 | 96.4544
JAL230102211815 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11218 | 11218 | 10900 | 97.1653
JAL230102211836 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42 | 42
JAL230202228791 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60
JAL230202227778 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 100 | 5
JAL230202228249 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL230202228285 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 77.76 | 77.76 | 30 | 38.5802
JAL230202229056 | 2023 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
JAL230202227957 | 2023 | 3 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
JAL230202229105 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 48 | 80
JAL230202228579 | 2023 | 3 | Metros lineales | 222 | 222 | 0 | 0
JAL230202228609 | 2023 | 3 | Metros lineales | 61 | 61 | 0 | 0
JAL230202228109 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7 | 602.7 | 100
JAL230202228773 | 2023 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL230202228777 | 2023 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
JAL230202229472 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 0 | 0
JAL230202227733 | 2023 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL230202215006 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1143 | 1143 | 1143 | 100
JAL230202215011 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1411 | 1411 | 1411 | 100
JAL230202223438 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 303 | 303 | 303 | 100
JAL230202224350 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
JAL230202225308 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1627.05 | 2251.5 | 2051 | 91.0948
JAL230202223635 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 90 | 24.1935
JAL230202215895 | 2023 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
JAL230202222978 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1058.24 | 1978.67 | 1931.87 | 97.6348
JAL230202215247 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6381 | 6381 | 6381 | 100
JAL230202225402 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1778.7 | 1778.7 | 1580 | 88.8289
JAL230202215255 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1761 | 1761 | 1761 | 100
JAL230202216960 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 8 | 8 | 100
JAL230202221443 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2342 | 2342 | 1425 | 60.8454
JAL230202223045 | 2023 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202224644 | 2023 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1472 | 1472 | 1472 | 100
JAL230202220733 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202222302 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202225499 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
JAL230202225503 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618 | 0 | 0
JAL230202224756 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 1775 | 100
JAL230202215392 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
JAL230202215394 | 2023 | 3 | Metros | 500 | 500 | 109 | 21.8
JAL230202215399 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5 | 672 | 99.4819
JAL230202215405 | 2023 | 3 | Metros | 670 | 670 | 167.5 | 25
JAL230202215407 | 2023 | 3 | Metros | 670 | 670 | 661 | 98.6567
JAL230202220098 | 2023 | 3 | Metros lineales | 271 | 271 | 241.5 | 89.1144
JAL230202220795 | 2023 | 3 | Metros lineales | 486 | 486 | 0 | 0
JAL230202215409 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
JAL230202215416 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
JAL230202223955 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 350 | 97.2222
JAL230202223991 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 936 | 936 | 936 | 100
JAL230202215641 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 857 | 857 | 857 | 100
JAL230202219562 | 2023 | 3 | Metros lineales | 734 | 735.4 | 710 | 96.5461
JAL230202222336 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202223304 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1388 | 1388 | 1370 | 98.7032
JAL230202219874 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
JAL230202222359 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 50 | 29.7619
JAL230202216608 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 562.5 | 562.5 | 562.5 | 100
JAL230202216639 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 135 | 0 | 0
JAL230202220033 | 2023 | 3 | Metros lineales | 335 | 335 | 0 | 0
JAL230202223475 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 55 | 65.4762
JAL230202219310 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL230202221862 | 2023 | 3 | Metros lineales | 89 | 89 | 0 | 0
JAL230202219347 | 2023 | 3 | Metros | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 100
JAL230202223515 | 2023 | 3 | Metros lineales | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 100
JAL230202221904 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
JAL230202224493 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 250 | 59.5238
JAL230202225387 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL230202215385 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5 | 671 | 99.3338
JAL230202215436 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 469 | 72.1538
JAL230202224680 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 100
JAL230202225479 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
JAL230202226390 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230202222110 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL230202226404 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 5647.3 | 9191.33 | 468 | 5.0918
JAL230202219605 | 2023 | 3 | Metros lineales | 804 | 804 | 523.01 | 65.051
JAL230202220582 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
JAL230202223191 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2914.6 | 2914.6 | 2500 | 85.7751
JAL230202220650 | 2023 | 3 | Metros lineales | 643 | 643 | 0 | 0
JAL230202228660 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1565.2 | 1565.2 | 0 | 0
JAL230202228689 | 2023 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 25 | 24.7525
JAL230202229949 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
JAL230202226064 | 2023 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
JAL230202228765 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
JAL230202228803 | 2023 | 3 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
JAL230202228840 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
JAL230202226935 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 980 | 20.4167
JAL230202226207 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 4343.02 | 7700.79 | 0 | 0
JAL230202229706 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 813.35 | 813.35 | 812 | 99.834
JAL230202228311 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 110 | 9.1667
JAL230202228332 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 100 | 8.3333
JAL230202228395 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 58 | 9.6667
JAL230202229069 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1321.6 | 1321.6 | 0 | 0
JAL230202220638 | 2023 | 3 | Metros lineales | 663 | 593.94 | 593.94 | 100
JAL230202229086 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
JAL230202226464 | 2023 | 3 | Metros lineales | 13779 | 13779 | 13000 | 94.3465
JAL230202228431 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 98 | 9.8
JAL230202229818 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 538.68 | 538.68 | 538.68 | 100
JAL230202233059 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.36 | 36
JAL230202233067 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.39 | 39
JAL230202233077 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233091 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233094 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
JAL230202233496 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 94.6429
JAL230202233105 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
JAL230202233107 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
JAL230202233125 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
JAL230202233500 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230202233508 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.64 | 3.64 | 3.39 | 93.1319
JAL230202233158 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 100
JAL230202233166 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
JAL230202233170 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 100
JAL230202233194 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 100
JAL230202233201 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 100
JAL230202233207 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 758 | 758 | 758 | 100
JAL230202233213 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 61.1111
JAL230202232566 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1813.65 | 1813.65 | 1269.56 | 70.0003
JAL230202232568 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1830.8 | 1830.8 | 1281.56 | 70
JAL230202232571 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 1060.58 | 45.0001
JAL230202232573 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 942.74 | 40.0002
JAL230202232577 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 707.05 | 29.9999
JAL230202232578 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 1107.71 | 46.9998
JAL230202232582 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 1178.42 | 50
JAL230202233343 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 89.0411
JAL230202233347 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
JAL230202233355 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2443.81 | 2443.81 | 1900 | 77.7475
JAL230202233359 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 91.8367
JAL230202233372 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 91.8367
JAL230202233384 | 2023 | 3 | Kilómetro | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 100
JAL230202233054 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
JAL230202233715 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 92
JAL230202233742 | 2023 | 3 | Kilómetro | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 100
JAL230202234490 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79 | 1156.73 | 29.9998
JAL230202233917 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 100
JAL230202234131 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.91 | 3.91 | 2.8 | 71.6113
JAL230202234138 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.91 | 3.91 | 3.3 | 84.399
JAL230202234145 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0.2 | 6.3291
JAL230202234182 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 2.78 | 87.9747
JAL230202234345 | 2023 | 3 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 30.1 | 84.7887
JAL230202234394 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 72
JAL230202234413 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 86.6667
JAL230202234445 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 94.4444
JAL230202234451 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 91.6667
JAL230202234456 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 100
JAL230202234514 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264 | 3800 | 89.1182
JAL230202234522 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264 | 3900 | 91.4634
JAL230202234940 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3325 | 3325 | 1200 | 36.0902
JAL230202234985 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264 | 3700 | 86.773
JAL230202235009 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235010 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235011 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
JAL230202235012 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235013 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL230202235014 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235022 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202233699 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.21 | 3.21 | 2.89 | 90.0312
JAL230202233708 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
JAL230202233794 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 92.3077
JAL230202233808 | 2023 | 3 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9 | 97.8261
JAL230202233858 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 3.5 | 70
JAL230202234341 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 100
JAL230202234433 | 2023 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 4.9 | 44.5455
JAL230202234486 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475 | 2800 | 62.5698
JAL230202234418 | 2023 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 6.7 | 60.9091
JAL230202234424 | 2023 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 6.9 | 62.7273
JAL230202234475 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475 | 1250 | 27.933
JAL230202234499 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6029.1 | 6029.1 | 3100 | 51.4173
JAL230202234934 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 856 | 856 | 310 | 36.215
JAL230202233723 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
JAL230202233730 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
JAL230202233733 | 2023 | 3 | Kilómetro | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 100
JAL230202233767 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
JAL230202233823 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100
JAL230202233828 | 2023 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 1.7 | 18.8889
JAL230202233841 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100
JAL230202233888 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230202234944 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1398.76 | 1398.76 | 490 | 35.031
JAL230202234948 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120 | 1236 | 30
JAL230202234978 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120 | 1236 | 30
JAL230202235007 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL230202235008 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL230202235018 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235019 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235020 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235021 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234117 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2 | 80
JAL230202234164 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 2.8 | 88.6076
JAL230202234178 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 2.5 | 79.1139
JAL230202234180 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 2.7 | 85.443
JAL230202234353 | 2023 | 3 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 28 | 78.8732
JAL230202234363 | 2023 | 3 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 31 | 87.3239
JAL230202234368 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20
JAL230202234406 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.39 | 92.6667
JAL230202234646 | 2023 | 3 | Metros lineales | 36.9 | 36.9 | 30 | 81.3008
JAL230202233728 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 3.7 | 92.5
JAL230202233817 | 2023 | 3 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9 | 97.8261
JAL230202233865 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 3 | 60
JAL230202233872 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 2 | 40
JAL230202233902 | 2023 | 3 | Kilómetro | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 100
JAL230202233954 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 72
JAL230202235015 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235016 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235017 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234125 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 92
JAL230202234141 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.91 | 3.91 | 1 | 25.5754
JAL230202234171 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0.3 | 9.4937
JAL230202234177 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0.1 | 3.1646
JAL230202234356 | 2023 | 3 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 5.9 | 16.6197
JAL230202234372 | 2023 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 37.7778
JAL230202234380 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.03 | 3.03 | 0.5 | 16.5017
JAL230202234385 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.46 | 3.46 | 1.9 | 54.9133
JAL230202234429 | 2023 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 5.5 | 50
JAL230202234435 | 2023 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 6.7 | 60.9091
JAL230202234446 | 2023 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3 | 83.3333
JAL230202234467 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7260 | 7260 | 6100 | 84.022
JAL230202234492 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79 | 1542.31 | 39.9998
JAL230202234498 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5611.39 | 5611.39 | 2990 | 53.2845
JAL230202234506 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2178.5 | 2178.5 | 1995 | 91.5768
JAL230302248725 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 195 | 100
JAL230302251677 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1665 | 1665 | 0 | 0
JAL230302245590 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
JAL230302245979 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302245623 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
JAL230302245629 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
JAL230302246006 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302245520 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 774.25 | 774.25 | 0 | 0
JAL230302251368 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
JAL230302245640 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 499.85 | 499.85 | 15 | 3.0009
JAL230302246265 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
JAL230302248289 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
JAL230302250909 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 120 | 30
JAL230302245090 | 2023 | 3 | Metros lineales | 257 | 257 | 0 | 0
JAL230302247490 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 450 | 25
JAL230302248346 | 2023 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 30 | 29.4118
JAL230302249567 | 2023 | 3 | Toma(s) | 42 | 42 | 0 | 0
JAL230302244908 | 2023 | 3 | Metros lineales | 245 | 245 | 192 | 78.3673
JAL230302246450 | 2023 | 3 | Metros lineales | 27 | 27 | 20 | 74.0741
JAL230302247109 | 2023 | 3 | Metros lineales | 177.5 | 177.5 | 0 | 0
JAL230302247539 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 170 | 170 | 145 | 85.2941
JAL230302245155 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1142 | 1142 | 595.5 | 52.1454
JAL230302247133 | 2023 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
JAL230302248427 | 2023 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 0 | 0
JAL230302246516 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1105 | 1105 | 735 | 66.5158
JAL230302246523 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1300 | 98.4848
JAL230302247190 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536 | 1530 | 99.6094
JAL230302247612 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 100 | 25
JAL230302248614 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
JAL230302247218 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 110 | 25
JAL230302247634 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274 | 0 | 0
JAL230302247902 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 0 | 0
JAL230302251576 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
JAL230302243220 | 2023 | 3 | Metros lineales | 112.5 | 112.5 | 0 | 0
JAL230302245731 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 0 | 0
JAL230302246554 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302246556 | 2023 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
JAL230302247227 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
JAL230302247239 | 2023 | 3 | Metros | 939.12 | 939.12 | 7 | 0.74538
JAL230302248652 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
JAL230302251128 | 2023 | 3 | Metros lineales | 193 | 193 | 90 | 46.6321
JAL230302248679 | 2023 | 3 | Metros lineales | 522 | 522 | 235 | 45.0192
JAL230302249742 | 2023 | 3 | Metros lineales | 296 | 296 | 90 | 30.4054
JAL230302249754 | 2023 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
JAL230302251149 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 289.36 | 289.36 | 115 | 39.7429
JAL230302251641 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 157 | 157 | 62.8 | 40
JAL230302246614 | 2023 | 3 | Metros | 190 | 190 | 0 | 0
JAL230302249150 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 837.12 | 837.12 | 0 | 0
JAL230302250156 | 2023 | 3 | Metros lineales | 7600 | 7600 | 4000 | 52.6316
JAL230302251669 | 2023 | 3 | Metros lineales | 728 | 728 | 437 | 60.0275
JAL230302252182 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2340 | 2340 | 1859.5 | 79.4658
JAL230302252635 | 2023 | 3 | Metros lineales | 340 | 340 | 33 | 9.7059
JAL230302249958 | 2023 | 3 | Metros lineales | 397 | 397 | 0 | 0
JAL230302251738 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
JAL230302251740 | 2023 | 3 | Metros lineales | 313 | 313 | 71 | 22.6837
JAL230302246720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 35 | 4.6053
JAL230302246724 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1256.6 | 1256.6 | 625 | 49.7374
JAL230302246727 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2265 | 2265 | 1230 | 54.3046
JAL230302246728 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302246729 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 412.89 | 412.89 | 200 | 48.4391
JAL230302249378 | 2023 | 3 | Metros lineales | 138.5 | 138.5 | 0 | 0
JAL230302246736 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302246737 | 2023 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.28 | 28
JAL230302250080 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2244 | 2244 | 0 | 0
JAL230302250097 | 2023 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 0 | 0
JAL230302250103 | 2023 | 3 | Metros lineales | 478 | 478 | 0 | 0
JAL230302251779 | 2023 | 3 | Metros lineales | 313 | 313 | 0 | 0
JAL230302246335 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1843.2 | 1843.2 | 1320 | 71.6146
JAL230302241338 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2399.5 | 2399.5 | 0 | 0
JAL230302249441 | 2023 | 3 | Toma(s) | 25 | 25 | 0 | 0
JAL230302250463 | 2023 | 3 | Metros lineales | 812 | 812 | 220 | 27.0936
JAL230302243961 | 2023 | 3 | Metros | 178.59 | 178.59 | 50 | 27.9971
JAL230302244351 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1052.7 | 1052.7 | 106 | 10.0693
JAL230302245382 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302247446 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 110 | 8.871
JAL230302240875 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1887.2 | 1887.2 | 0 | 0
JAL230302245887 | 2023 | 3 | Metros | 511.68 | 511.68 | 511.68 | 100
JAL230302249494 | 2023 | 3 | Metros lineales | 6450 | 6450 | 0 | 0
JAL230302245434 | 2023 | 3 | Metros | 384 | 384 | 0 | 0
JAL230302245929 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 4 | 8.3333
JAL230302245931 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1124.7 | 1124.7 | 1124.7 | 100
JAL230302245932 | 2023 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
JAL230302249523 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.98 | 1425.98 | 1425.98 | 100
JAL230302246924 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2101.6 | 2101.6 | 1320 | 62.8093
JAL230302252305 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2611.4 | 2611.4 | 0 | 0
JAL230302241447 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
JAL230302248010 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
JAL230302249781 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
JAL230302252034 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1890 | 1890 | 0 | 0
JAL230302252327 | 2023 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 127 | 97.6923
JAL230302246367 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302241473 | 2023 | 3 | Metros lineales | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 100
JAL230302241489 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302249798 | 2023 | 3 | Metros lineales | 718 | 718 | 0 | 0
JAL230302249800 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
JAL230302252079 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2023.6 | 2023.6 | 0 | 0
JAL230302241498 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302241516 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302246116 | 2023 | 3 | Piezas | 400 | 400 | 0 | 0
JAL230302249050 | 2023 | 3 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
JAL230302249832 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 700 | 59.8291
JAL230302249842 | 2023 | 3 | Metros lineales | 737 | 737 | 0 | 0
JAL230302252091 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1177.3 | 1177.3 | 0 | 0
JAL230302252368 | 2023 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 75 | 25
JAL230302249074 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 648.3 | 648.3 | 0 | 0
JAL230302249075 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 519 | 519 | 51.9 | 10
JAL230302249077 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 28 | 28 | 0 | 0
JAL230302242506 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3327.9 | 3327.9 | 3327.9 | 100
JAL230302249867 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2292 | 2292 | 1700 | 74.171
JAL230302246183 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15190 | 15190 | 0 | 0
JAL230302249294 | 2023 | 3 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
JAL230302249300 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
JAL230302249308 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 605.08 | 605.08 | 0 | 0
JAL230302252155 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2605 | 2605 | 1797.55 | 69.0038
JAL230302252608 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL230302252613 | 2023 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 40 | 9.5238
JAL230302246676 | 2023 | 3 | Metros lineales | 43 | 43 | 8 | 18.6047
JAL230302249917 | 2023 | 3 | Metros lineales | 615 | 615 | 321.6 | 52.2927
JAL230302250018 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1836 | 1836 | 0 | 0
JAL230302267793 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.13 | 13
JAL230302267799 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
JAL230302267801 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.34 | 34
JAL230302267803 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.87 | 87
JAL230302267806 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.36 | 36
JAL230302270147 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12 | 12
JAL230302270148 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33 | 33
JAL230302270149 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL230302270150 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL230302270151 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4 | 4
JAL230302270152 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43 | 43
JAL230302270153 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL230302270154 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL230302271504 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 25 | 10.0806
JAL230302270155 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL230302270156 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38 | 38
JAL230302270157 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23 | 23
JAL230302270158 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL230302270159 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL230302270160 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302270161 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL230302270162 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL230302270163 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270164 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302270165 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL230302270166 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL230302270167 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL230302270170 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL230302270171 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302269992 | 2023 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 86 | 86
JAL230302267989 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
JAL230302270172 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL230302270173 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL230302270174 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270175 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
JAL230302270176 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270177 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL230302270178 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270179 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11 | 11
JAL230302270185 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
JAL230302270186 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL230302270187 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302270188 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 9 | 9
JAL230302270189 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86 | 86
JAL230302270190 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL230302270191 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL230302270192 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302270194 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL230302270195 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302267095 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1363.2 | 1363.2 | 0 | 0
JAL230302267976 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.33 | 33
JAL230302269597 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 896.58 | 896.58 | 0 | 0
JAL230302270196 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL230302268015 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.36 | 36
JAL230302268207 | 2023 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 7.8 | 70.9091
JAL230302253097 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4884 | 4884 | 4884 | 100
JAL230302269803 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3271 | 3271 | 250 | 7.6429
JAL230302268311 | 2023 | 3 | Piezas | 208 | 208 | 75 | 36.0577
JAL230302271919 | 2023 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 150 | 78.125
JAL230302267693 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2697 | 2697 | 2427.39 | 90.0033
JAL230302269310 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7739 | 7739 | 1000 | 12.9216
JAL230302271302 | 2023 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 1 | 1
JAL230302269342 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 100 | 13.5135
JAL230302269925 | 2023 | 3 | Metros lineales | 101.35 | 101.35 | 62 | 61.1741
JAL230302271353 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271354 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271355 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302250576 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 0 | 0
JAL230302271402 | 2023 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 225 | 50
JAL230302271411 | 2023 | 3 | Metros | 325 | 325 | 170 | 52.3077
JAL230302267642 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 1080 | 20
JAL230302268611 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 31.5789
JAL230302271420 | 2023 | 3 | Metros | 1000 | 1000 | 500 | 50
JAL230302254461 | 2023 | 3 | Metros lineales | 848 | 848 | 0 | 0
JAL230302267672 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9082 | 9082 | 1816.4 | 20
JAL230302267684 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 235.14 | 19.9949
JAL230302267690 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3520 | 3520 | 704 | 20
JAL230302268715 | 2023 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 0 | 0
JAL230302268753 | 2023 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 0 | 0
JAL230302255285 | 2023 | 3 | Metros | 263 | 263 | 263 | 100
JAL230302267703 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 84.38 | 44.883
JAL230302268649 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 123 | 13.0159
JAL230302268668 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 1750 | 50
JAL230302267678 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 1300 | 20
JAL230302267706 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750 | 562.5 | 15
JAL230302268628 | 2023 | 3 | Kilómetro | 6.18 | 6.18 | 3 | 48.5437
JAL230302268635 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 60.4651
JAL230302271391 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL230302267715 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.55 | 55
JAL230302268661 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 410 | 10.25
JAL230302268693 | 2023 | 3 | Kilómetro | 22.2 | 22.2 | 20 | 90.0901
JAL230302268701 | 2023 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 0.9 | 7.5
JAL230302268708 | 2023 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 0.7 | 5.8333
JAL230302265701 | 2023 | 3 | Computadoras | 34 | 34 | 0 | 0
JAL230302265701 | 2023 | 3 | Otros | 60 | 60 | 0 | 0
JAL230302265701 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302265702 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 293 | 293 | 0 | 0
JAL230302271567 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
JAL230302267897 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.36 | 36
JAL230302267904 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
JAL230302267911 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL230302269591 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 198.35 | 198.35 | 25 | 12.604
JAL230302269593 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 669.78 | 669.78 | 0 | 0
JAL230302269600 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 0 | 0
JAL230302267938 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
JAL230302267967 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
JAL230302265864 | 2023 | 3 | Computadoras | 4 | 4 | 3 | 75
JAL230302265864 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302265872 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 15 | 30
JAL230302265872 | 2023 | 3 | Otros | 4 | 4 | 1 | 25
JAL230302268262 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.58 | 58
JAL230302268266 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.08 | 8
JAL230302268294 | 2023 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 4.9 | 81.6667
JAL230302265938 | 2023 | 3 | CURSO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230302265533 | 2023 | 3 | Computadoras | 36 | 36 | 36 | 100
JAL230302265533 | 2023 | 3 | LICENCIA(S) | 19 | 19 | 19 | 100
JAL230302265533 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302265533 | 2023 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
JAL230302270180 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270181 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302270182 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42 | 42
JAL230302270183 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
JAL230302268547 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 31.5789
JAL230302269316 | 2023 | 3 | Piezas | 957 | 957 | 0 | 0
JAL230302270184 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL230302270193 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271356 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271358 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271362 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271363 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302271365 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230302260272 | 2023 | 3 | Metros lineales | 68 | 68 | 0 | 0
JAL230302253824 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 422 | 422 | 40 | 9.4787
JAL230302253840 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5881 | 5881 | 0 | 0
JAL230302257291 | 2023 | 3 | Metros | 144 | 144 | 144 | 100
JAL230302254806 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302259465 | 2023 | 3 | Metros lineales | 476 | 476 | 0 | 0
JAL230302254257 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2966.5 | 2966.5 | 0 | 0
JAL230302254259 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 0 | 0
JAL230302252828 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1485.1 | 1877.13 | 493 | 26.2635
JAL230302256176 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 485 | 485 | 242.5 | 50
JAL230302257760 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1510 | 1510 | 0 | 0
JAL230302254306 | 2023 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
JAL230302257778 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
JAL230302260390 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 25 | 8.9286
JAL230302252882 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 623.08 | 623.08 | 186.92 | 29.9994
JAL230302253960 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2470 | 2470 | 0 | 0
JAL230302257791 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
JAL230302257803 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
JAL230302252897 | 2023 | 3 | Metros lineales | 189 | 189 | 0 | 0
JAL230302253222 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 25 | 25
JAL230302253223 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 914 | 914 | 228.5 | 25
JAL230302253224 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80.7 | 80.7 | 20.18 | 25.0062
JAL230302253227 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80.7 | 80.7 | 20.18 | 25.0062
JAL230302253228 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 397.04 | 397.04 | 99.26 | 25
JAL230302253984 | 2023 | 3 | Metros lineales | 677.71 | 677.71 | 677.71 | 100
JAL230302254350 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2238 | 2238 | 0 | 0
JAL230302256631 | 2023 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
JAL230302260014 | 2023 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 0 | 0
JAL230302260438 | 2023 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 3.5 | 50
JAL230302260449 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 80 | 10
JAL230302260909 | 2023 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL230302260912 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302254014 | 2023 | 3 | Metros lineales | 603 | 603 | 360 | 59.7015
JAL230302254386 | 2023 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 120 | 75
JAL230302253641 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 153.36 | 153.36 | 0 | 0
JAL230302254417 | 2023 | 3 | Metros lineales | 543 | 543 | 0 | 0
JAL230302257881 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 0 | 0
JAL230302259634 | 2023 | 3 | Metros lineales | 476 | 476 | 0 | 0
JAL230302253678 | 2023 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
JAL230302254040 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0.5 | 25
JAL230302256310 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 379 | 379 | 35 | 9.2348
JAL230302256320 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
JAL230302257134 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
JAL230302257515 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 0 | 0
JAL230302259649 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 193 | 193 | 19 | 9.8446
JAL230302261885 | 2023 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
JAL230302261899 | 2023 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
JAL230302254075 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2097 | 2097 | 0 | 0
JAL230302254076 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0.5 | 25
JAL230302256356 | 2023 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 266 | 70
JAL230302257526 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
JAL230302257539 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 829.9 | 829.9 | 829.9 | 100
JAL230302260112 | 2023 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 0 | 0
JAL230302256359 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 35 | 9.3583
JAL230302261933 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 500 | 9.0909
JAL230302253369 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 719.55 | 719.55 | 431.73 | 60
JAL230302254506 | 2023 | 3 | Metros lineales | 677 | 677 | 0 | 0
JAL230302253394 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.17 | 52.17 | 45 | 86.2565
JAL230302253752 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1629.2 | 1629.2 | 0 | 0
JAL230302253774 | 2023 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 100 | 27.027
JAL230302254529 | 2023 | 3 | Metros lineales | 624 | 624 | 0 | 0
JAL230302257983 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 0 | 0
JAL230302253802 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2658 | 2658 | 0 | 0
JAL230302255793 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1186.56 | 1186.56 | 1186.56 | 100
JAL230302258026 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2208 | 2208 | 985 | 44.6105
JAL230302262047 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3503.5 | 3503.5 | 0 | 0
JAL230302262049 | 2023 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 50 | 6.5789
JAL230302262059 | 2023 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
JAL230302260935 | 2023 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL230302261320 | 2023 | 3 | Metros lineales | 878 | 878 | 0 | 0
JAL230302262076 | 2023 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 80 | 9.7561
JAL230302258686 | 2023 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
JAL230302263255 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 225 | 25
JAL230302262092 | 2023 | 3 | Metros lineales | 218 | 218 | 0 | 0
JAL230302255232 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 350 | 87.5
JAL230302255907 | 2023 | 3 | Metros | 440 | 440 | 440 | 100
JAL230302255910 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
JAL230302263296 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
JAL230302255927 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1529.83 | 1529.83 | 100
JAL230302263312 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 0 | 0
JAL230302263342 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
JAL230302259358 | 2023 | 3 | Metros lineales | 182 | 182 | 98 | 53.8462
JAL230302262196 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 15.88 | 15.88 | 0 | 0
JAL230302255391 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1417.05 | 1417.05 | 1417.05 | 100
JAL230302255393 | 2023 | 3 | Metros | 290 | 290 | 290 | 100
JAL230302259376 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230302263369 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 0 | 0
JAL230302252942 | 2023 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
JAL230302255412 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
JAL230302263811 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 845 | 845 | 0 | 0
JAL230302255435 | 2023 | 3 | Metros | 445 | 445 | 445 | 100
JAL230302263829 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2214.7 | 2214.7 | 0 | 0
JAL230302253211 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 25 | 25
JAL230302261160 | 2023 | 3 | Metros lineales | 742 | 742 | 0 | 0
JAL230302262290 | 2023 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
JAL230302263107 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8200 | 8200 | 4200 | 51.2195
JAL230302255508 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2232 | 2232 | 2232 | 100
JAL230302263504 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.83 | 51.83 | 0 | 0
JAL230302260224 | 2023 | 3 | Metros lineales | 68 | 68 | 0 | 0
JAL230302263144 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 60 | 41.6667
JAL230302263922 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 952 | 952 | 0 | 0
JAL230302261980 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
JAL230302261984 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 62 | 9.5385
JAL230302261993 | 2023 | 3 | Metros lineales | 77 | 77 | 0 | 0
JAL230302255737 | 2023 | 3 | Metros lineales | 578 | 578 | 0 | 0
JAL230302255808 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2147 | 2147 | 2147 | 100
JAL230302263184 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1240 | 1240 | 700 | 56.4516
JAL230302262025 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 210 | 9.1304
JAL230302262405 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 202.76 | 202.76 | 0 | 0
JAL230302259287 | 2023 | 3 | Metros lineales | 182 | 182 | 120 | 65.9341
JAL230302263210 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 222.37 | 222.37 | 0 | 0
JAL180301333991 | 2023 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL190401601021 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL200301791271 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401867283 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 100
JAL210301967800 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL210302001501 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402020452 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 792.9 | 792.9 | 792.9 | 100
JAL210402049001 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL210402049041 | 2023 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
JAL210402052274 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099584 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302123451 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1573 | 1573 | 1573 | 100
JAL220302116214 | 2023 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302118369 | 2023 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302112063 | 2023 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
JAL220402151356 | 2023 | 3 | Metros lineales | 732 | 732 | 732 | 100
JAL220402160775 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402159299 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 100
JAL220402186041 | 2023 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220402186070 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL220402179079 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
JAL220402178267 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL220402174219 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 654.34 | 654.34 | 654.34 | 100
JAL220402180157 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185 | 1185 | 100
JAL220402178960 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 190 | 100
JAL220402179492 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL220402178758 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2822 | 2822 | 2822 | 100
JAL220402179197 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 118 | 118 | 118 | 100
JAL220402181998 | 2023 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL220402179289 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 930 | 100
JAL220402180290 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
JAL220402182148 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
JAL230102207492 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 957 | 957 | 957 | 100
JAL220402198688 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102206907 | 2023 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
JAL230102206946 | 2023 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
JAL230102207355 | 2023 | 3 | Metros lineales | 235 | 222.76 | 222.76 | 100
JAL230102207763 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554 | 1554 | 100
JAL230102207429 | 2023 | 3 | Metros lineales | 252 | 230 | 230 | 100
JAL230102209573 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230102209587 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
JAL230102209598 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 467.19 | 467.19 | 467.19 | 100
JAL230102211199 | 2023 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230202225828 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202219707 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 919 | 919 | 919 | 100
JAL230202225110 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 234.36 | 234.36 | 234.36 | 100
JAL230202222742 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1524.8 | 1524.8 | 1524.8 | 100
JAL230202223536 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202218817 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
JAL230202223538 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 836.35 | 836.35 | 836.35 | 100
JAL230202223539 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 977 | 977 | 977 | 100
JAL230202223618 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 667.41 | 667.41 | 667.41 | 100
JAL230202225352 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 208 | 208 | 208 | 100
JAL230202222984 | 2023 | 3 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
JAL230202220567 | 2023 | 3 | Metros lineales | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 100
JAL230202223696 | 2023 | 3 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202225403 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 100
JAL230202223730 | 2023 | 3 | Metros lineales | 167.8 | 157.5 | 157.5 | 100
JAL230202220764 | 2023 | 3 | Metros lineales | 348 | 392.1 | 392.1 | 100
JAL230202218424 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9 | 1581.9 | 100
JAL230202219379 | 2023 | 3 | Metros lineales | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 100
JAL230202219406 | 2023 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL230202222471 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 905 | 905 | 905 | 100
JAL230202223201 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 100
JAL230202216570 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 995.94 | 995.54 | 995.54 | 100
JAL230202225119 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 285 | 100
JAL230202219141 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 505.8 | 505.8 | 505.8 | 100
JAL230202215148 | 2023 | 3 | Metros lineales | 681 | 681 | 681 | 100
JAL230202220065 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
JAL230202222515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1162 | 1162 | 1162 | 100
JAL230202218720 | 2023 | 3 | Metros lineales | 467.2 | 467.2 | 467.2 | 100
JAL230202221915 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 469.56 | 469.56 | 469.56 | 100
JAL230202221088 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 150 | 100
JAL230202218787 | 2023 | 3 | Metros lineales | 468 | 468 | 468 | 100
JAL230202220413 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
JAL230202220441 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2087.7 | 2087.7 | 2087.7 | 100
JAL230202219563 | 2023 | 3 | Metros lineales | 663 | 643.25 | 643.25 | 100
JAL230202224807 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202215564 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 426.6 | 426.6 | 426.6 | 100
JAL230202215569 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
JAL230202220539 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1036.6 | 1036.6 | 1036.6 | 100
JAL230202219634 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100
JAL230202218206 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 798.64 | 798.64 | 798.64 | 100
JAL230202220611 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1155.5 | 1155.5 | 1155.5 | 100
JAL230202226500 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202219687 | 2023 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL230202223396 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230202228632 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416 | 1416 | 100
JAL230202224552 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
JAL230202228670 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1002.82 | 1002.82 | 1002.82 | 100
JAL230202228237 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
JAL230202219851 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1092.88 | 1092.88 | 1092.88 | 100
JAL230202229805 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1646.38 | 1646.38 | 1646.38 | 100
JAL230202220830 | 2023 | 3 | Metros lineales | 285 | 299.48 | 299.48 | 100
JAL230202228448 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 554.66 | 554.66 | 554.66 | 100
JAL230202229141 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230202229825 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 100
JAL230202229834 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2179.33 | 2179.33 | 2179.33 | 100
JAL230202222672 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
JAL230202227677 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 19 | 19 | 19 | 100
JAL230202228515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 100
JAL230202235023 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235024 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235932 | 2023 | 3 | Metros | 230 | 230 | 230 | 100
JAL230202235026 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235473 | 2023 | 3 | Metros lineales | 213.63 | 213.63 | 213.63 | 100
JAL230302250170 | 2023 | 3 | Metros lineales | 284.57 | 284.57 | 284.57 | 100
JAL230302251681 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302244811 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245566 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230302243391 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2162 | 2162 | 2162 | 100
JAL230302244995 | 2023 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL230302250874 | 2023 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
JAL230302243596 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 963.13 | 963.13 | 963.13 | 100
JAL230302245997 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 345.72 | 345.72 | 345.72 | 100
JAL230302245508 | 2023 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
JAL230302245517 | 2023 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230302243437 | 2023 | 3 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
JAL230302243438 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312 | 1312 | 100
JAL230302250254 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 284.57 | 284.57 | 284.57 | 100
JAL230302245045 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 460.43 | 460.43 | 460.43 | 100
JAL230302245052 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 515.85 | 515.85 | 515.85 | 100
JAL230302246261 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2481 | 2481 | 2481 | 100
JAL230302245529 | 2023 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
JAL230302251393 | 2023 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
JAL230302241204 | 2023 | 3 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
JAL230302245072 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 519.87 | 519.87 | 519.87 | 100
JAL230302246281 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
JAL230302250304 | 2023 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
JAL230302250935 | 2023 | 3 | Metros | 232 | 232 | 232 | 100
JAL230302250945 | 2023 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL230302245080 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1059.9 | 1059.9 | 1059.9 | 100
JAL230302249547 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
JAL230302243680 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3772.7 | 3772.7 | 3772.7 | 100
JAL230302241236 | 2023 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230302247098 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 630.83 | 630.83 | 630.83 | 100
JAL230302248366 | 2023 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230302249588 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1109.7 | 1109.7 | 1109.7 | 100
JAL230302245142 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 294.04 | 294.04 | 294.04 | 100
JAL230302245148 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1013.9 | 1013.9 | 1013.9 | 100
JAL230302247815 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
JAL230302245171 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 294.8 | 294.8 | 294.8 | 100
JAL230302245174 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 582 | 100
JAL230302243165 | 2023 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
JAL230302246498 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302247152 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 642.2 | 642.2 | 642.2 | 100
JAL230302247571 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1195.7 | 1195.7 | 1195.7 | 100
JAL230302243236 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL230302251530 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL230302245199 | 2023 | 3 | Metros lineales | 479 | 479 | 479 | 100
JAL230302245221 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230302247187 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL230302247607 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 631.74 | 631.74 | 631.74 | 100
JAL230302248612 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL230302250427 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 424 | 424 | 424 | 100
JAL230302251559 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230302243201 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240 | 2240 | 100
JAL230302247632 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 678.2 | 678.2 | 678.2 | 100
JAL230302251577 | 2023 | 3 | Metros | 24 | 24 | 24 | 100
JAL230302251585 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302251606 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
JAL230302245767 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
JAL230302243332 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1895.7 | 1895.7 | 1895.7 | 100
JAL230302248696 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302249125 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1533.45 | 1533.45 | 1533.45 | 100
JAL230302247949 | 2023 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
JAL230302243521 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1107.5 | 1107.5 | 1107.5 | 100
JAL230302245497 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
JAL230302246637 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
JAL230302252474 | 2023 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230302252478 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302252481 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302252483 | 2023 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
JAL230302252485 | 2023 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230302252490 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302252494 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302246706 | 2023 | 3 | Metros lineales | 3130 | 3130 | 3130 | 100
JAL230302246718 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 259 | 100
JAL230302248853 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
JAL230302251759 | 2023 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
JAL230302244825 | 2023 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
JAL230302241287 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL230302246777 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL230302251770 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302252216 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
JAL230302245343 | 2023 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
JAL230302245348 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 231.21 | 231.21 | 231.21 | 100
JAL230302250133 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6360 | 6360 | 6360 | 100
JAL230302250142 | 2023 | 3 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
JAL230302250149 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
JAL230302251909 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
JAL230302245847 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 637.79 | 637.79 | 637.79 | 100
JAL230302245349 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 100
JAL230302245351 | 2023 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245352 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245354 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 189 | 100
JAL230302245356 | 2023 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245357 | 2023 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245359 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245360 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302246806 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
JAL230302246817 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 825 | 100
JAL230302244336 | 2023 | 3 | Metros lineales | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 100
JAL230302241926 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230302241934 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241940 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302242316 | 2023 | 3 | Metros lineales | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 100
JAL230302242329 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 14 | 100
JAL230302242708 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 302.22 | 302.22 | 302.22 | 100
JAL230302246838 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 925 | 925 | 925 | 100
JAL230302241946 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241953 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245405 | 2023 | 3 | Metros lineales | 353 | 353 | 353 | 100
JAL230302246867 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 100
JAL230302250532 | 2023 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241964 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241966 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302249502 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 100
JAL230302242766 | 2023 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
JAL230302242773 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 100
JAL230302245445 | 2023 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
JAL230302245450 | 2023 | 3 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230302245462 | 2023 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
JAL230302250575 | 2023 | 3 | Metros | 840 | 840 | 840 | 100
JAL230302242420 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302242426 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245469 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302245471 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
JAL230302242436 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302242448 | 2023 | 3 | Metros lineales | 208.61 | 208.61 | 208.61 | 100
JAL230302242451 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302246111 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1148 | 1148 | 1148 | 100
JAL230302241002 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241004 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241005 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241006 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1900 | 100
JAL230302252083 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230302242480 | 2023 | 3 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
JAL230302246182 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
JAL230302249094 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1014.76 | 1014.76 | 1014.76 | 100
JAL230302249103 | 2023 | 3 | Metros lineales | 507.28 | 507.28 | 507.28 | 100
JAL230302249963 | 2023 | 3 | Metros lineales | 141.29 | 141.29 | 141.29 | 100
JAL230302241081 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 100
JAL230302252158 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302244184 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1246.7 | 1246.7 | 1246.7 | 100
JAL230302241112 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187 | 2187 | 100
JAL230302241795 | 2023 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
JAL230302241897 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302241859 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202216283 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
JAL230302270169 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302253082 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100 | 1100 | 100
JAL230302271908 | 2023 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
JAL230302271915 | 2023 | 3 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302271286 | 2023 | 3 | Vehículos | 40 | 40 | 40 | 100
JAL230302271308 | 2023 | 3 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302271320 | 2023 | 3 | Equipo de seguridad | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230302268305 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 239.24 | 239.24 | 239.24 | 100
JAL220402196810 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
JAL220402197626 | 2023 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202218738 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 100
JAL230202224520 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 461 | 461 | 461 | 100
JAL230202229959 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
JAL230302245147 | 2023 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
JAL230302245215 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230302255827 | 2023 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
JAL220402198687 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202219180 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 100
JAL230302245345 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL230302245461 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1209.1 | 1209.1 | 1209.1 | 100
JAL230302245485 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL230202219741 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL230202219848 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 100
JAL230302246851 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 736.28 | 736.28 | 736.28 | 100
JAL230302265705 | 2023 | 3 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
JAL230302265705 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230302265705 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302265705 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL230202220082 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140396 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102208321 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1528 | 1528 | 1528 | 100
JAL230202220316 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
JAL230302248028 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
JAL230302248050 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102209580 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL230102209600 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 116.32 | 116.32 | 116.32 | 100
JAL230302248369 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
JAL230302268013 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 100
JAL230202221130 | 2023 | 3 | Metros lineales | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 100
JAL230302249141 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016 | 1016 | 100
JAL230302265822 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 47 | 47 | 47 | 100
JAL230302265822 | 2023 | 3 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302265822 | 2023 | 3 | Computadoras | 22 | 22 | 22 | 100
JAL230302265822 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302265822 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 6 | 6 | 6 | 100
JAL230302258633 | 2023 | 3 | Luminaria | 22 | 22 | 22 | 100
JAL230202215795 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 100
JAL230202221809 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 100
JAL230202221885 | 2023 | 3 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
JAL230202221909 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 347.1 | 347.1 | 347.1 | 100
JAL230302242754 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 100
JAL220402174304 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL230202215996 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 680.6 | 680.6 | 680.6 | 100
JAL230202222425 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066 | 1066 | 100
JAL230202228120 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1331.2 | 1331.2 | 1331.2 | 100
JAL230302243163 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1323.3 | 1323.3 | 1323.3 | 100
JAL220402179986 | 2023 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
JAL220402180034 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL220402182163 | 2023 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
JAL230202228557 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1485.8 | 1485.8 | 1485.8 | 100
JAL230302251045 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
JAL230202216742 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240 | 240 | 100
JAL230202222957 | 2023 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL230302252493 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202223486 | 2023 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230302253367 | 2023 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
JAL230202217505 | 2023 | 3 | Metros | 167.28 | 167.28 | 167.28 | 100
JAL230202223754 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 100
JAL230302253795 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
JAL230302271312 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 10 | 10 | 10 | 100
JAL230302271328 | 2023 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
JAL230202218264 | 2023 | 3 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254221 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254410 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1037 | 1037 | 1037 | 100
JAL230302265570 | 2023 | 3 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
JAL230302271359 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302271360 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302271361 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302271364 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302254208 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
JAL230302254211 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254215 | 2023 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
JAL230302254217 | 2023 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
JAL230302254218 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302259450 | 2023 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230302260290 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
JAL230302254290 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254293 | 2023 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
JAL230302256180 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3480 | 3480 | 3480 | 100
JAL230302258131 | 2023 | 3 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
JAL230302254301 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254326 | 2023 | 3 | Metros lineales | 4698 | 4698 | 4698 | 100
JAL230302254330 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230302256216 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL230302261785 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 563 | 563 | 563 | 100
JAL230302253610 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 324.08 | 324.08 | 324.08 | 100
JAL230302256633 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 663.41 | 663.41 | 663.41 | 100
JAL230302253253 | 2023 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
JAL230302253628 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 453.74 | 453.74 | 453.74 | 100
JAL230302254375 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254387 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302258233 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 960 | 960 | 100
JAL230302253649 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 100
JAL230302254416 | 2023 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230302261481 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
JAL230302254428 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254072 | 2023 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
JAL230302254446 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254462 | 2023 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
JAL230302253341 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 337.04 | 337.04 | 337.04 | 100
JAL230302254102 | 2023 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
JAL230302254470 | 2023 | 3 | Kilómetro | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
JAL230302258320 | 2023 | 3 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
JAL230302261928 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2278.7 | 2278.7 | 2278.7 | 100
JAL230302253359 | 2023 | 3 | Metros lineales | 73.84 | 73.84 | 73.84 | 100
JAL230302253731 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 996.18 | 996.18 | 996.18 | 100
JAL230302253750 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100
JAL230302254504 | 2023 | 3 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230302260149 | 2023 | 3 | Metros lineales | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
JAL230302264905 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230302253379 | 2023 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
JAL230302254515 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230302254540 | 2023 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302254548 | 2023 | 3 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230302254556 | 2023 | 3 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230302255294 | 2023 | 3 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
JAL230302256444 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 100
JAL230302257240 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230302255304 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1613.46 | 1613.46 | 1613.46 | 100
JAL230302261327 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302261333 | 2023 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
JAL230302263248 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 100
JAL230302255892 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 278 | 278 | 278 | 100
JAL230302258772 | 2023 | 3 | Metros lineales | 310.6 | 310.6 | 310.6 | 100
JAL230302260998 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 100
JAL230302255593 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1898.1 | 1898.1 | 1898.1 | 100
JAL230302252724 | 2023 | 3 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
JAL230302252769 | 2023 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
JAL230302254673 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
JAL230302262223 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500 | 12500 | 100
JAL230302262301 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100
JAL230302255513 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
JAL230302262724 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 100
JAL230302255540 | 2023 | 3 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302262395 | 2023 | 3 | Metros lineales | 213.7 | 213.7 | 213.7 | 100
JAL230302255812 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2024 | 2024 | 2024 | 100
JAL230302255817 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100

## DICCIONARIO
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".

## EJERCICIO DE GASTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del ejercicio del gasto al tercer trimestre 2023
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura)
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | U151 | Sin Especificar | Sin Especificar | 20.77 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 70000.15 | 69950.92 | 69950.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | U151 | Regularización de vehiculos usados de procedencia extranjera | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 70000.15 | 69950.92 | 69950.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 24020601 | 27647981 | 24883182.91 | 18628303.6 | 18487012.28 | 18487012.28 | 18487012.28 |  |  | N/A | 24883182.9
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 0 | 6004397.97 | 5403958.17 | 2012563.43 | 2012563.43 | 2012563.43 | 2012563.43 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 334 - Servicios de capacitación | 480412 | 480412.02 | 432370.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 720618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 325 - Arrendamiento de equipo de transporte | 0 | 829439.93 | 746495.94 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 22819571 | 10150483.45 | 9135435.11 | 7776002.5 | 7776002.5 | 7776002.5 | 7776002.5 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 4803829.83 | 4323446.85 | 3926387.98 | 3926387.98 | 3926387.98 | 3926387.98 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0 | 5379417.8 | 4841476.02 | 4206682.89 | 4065391.57 | 4065391.57 | 4065391.57 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 109310478 | 133985836.83 | 100489376.43 | 100489376.43 | 87015897.23 | 86819817.18 | 86819817.18 |  |  | N/A | 100489376.4
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos | 138000 | 138000 | 106749.11 | 106749.11 | 78142.35 | 78142.35 | 78142.35 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 341 - Servicios financieros y bancarios | 0 | 3000 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 334 - Servicios de capacitación | 2000000 | 2000000 | 1818780 | 1818780 | 1746780 | 1696800 | 1696800 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 321 - Arrendamiento de terrenos | 600000 | 623000 | 465169.69 | 465169.69 | 465169.69 | 465169.69 | 465169.69 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites | 130000 | 130000 | 129999.76 | 129999.76 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 35036925 | 35036925.07 | 27832491.26 | 27832491.26 | 27722234.26 | 27722234.26 | 27722234.26 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 100000 | 100000 | 98918 | 98918 | 98918 | 98918 | 98918 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 80000 | 80000 | 65856.01 | 65856.01 | 65856.01 | 65856.01 | 65856.01 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 292 - Refacciones y accesorios menores de edificios | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 291 - Herramientas menores | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 3100000 | 3100000 | 2035800 | 2035800 | 2035800 | 2035800 | 2035800 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 282 - Materiales de seguridad pública | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 1495959 | 1341870.4 | 1227738.95 | 1227738.95 | 1175005.35 | 1175005.35 | 1175005.35 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes | 2150000 | 2150000 | 2079747.06 | 2079747.06 | 2079747.06 | 2079747.06 | 2079747.06 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 11400000 | 11400000 | 7712798.79 | 7712798.79 | 7689439.69 | 7689439.69 | 7689439.69 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 318 - Servicios postales y telegráficos | 7000 | 7000 | 962.91 | 962.91 | 962.91 | 962.91 | 962.91 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 0 | 3545484.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 0 | 1348355.7 | 1053326.79 | 1053326.79 | 627403.88 | 627403.88 | 627403.88 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 375 - Viáticos en el país | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 371 - Pasajes aéreos | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 452 - Jubilaciones | 14549761 | 14549761.44 | 10476650.54 | 10476650.54 | 10476650.54 | 10476650.54 | 10476650.54 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 0 | 1700000 | 1645000.64 | 1645000.64 | 1645000.64 | 1645000.64 | 1645000.64 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 540000 | 540000 | 90611.08 | 90611.08 | 38411.08 | 38411.08 | 38411.08 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 512 - Muebles, excepto de oficina y estantería | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 569 - Otros equipos | 187959 | 187959.4 | 146100.05 | 146100.05 | 146100.05 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 567 - Herramientas y máquinas-herramienta | 22000 | 176089 | 123123.75 | 123123.75 | 123123.75 | 123123.75 | 123123.75 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación | 400000 | 400000 | 388066.4 | 388066.4 | 388066.4 | 388066.4 | 388066.4 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 15852738 | 15852738 | 13689259.11 | 13689259.11 | 13689259.11 | 13689259.11 | 13689259.11 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 18523036 | 21078553.23 | 13939803.74 | 13939803.74 | 13939803.74 | 13939803.74 | 13939803.74 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0 | 600000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1000000 | 1500000 | 1357020.8 | 1357020.8 | 1357020.8 | 1357020.8 | 1357020.8 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico | 510000 | 450000 | 52265.1 | 52265.1 | 4903.23 | 4903.23 | 4903.23 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 241 - Productos minerales no metálicos | 0 | 15000000 | 13008398.64 | 13008398.64 | 500260.44 | 500260.44 | 500260.44 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 221 - Productos alimenticios para personas | 15000 | 15000 | 2176.05 | 2176.05 | 2176.05 | 2176.05 | 2176.05 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 247 - Artículos metálicos para la construcción | 250000 | 250000 | 237811.6 | 237811.6 | 237811.6 | 237811.6 | 237811.6 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 251 - Productos químicos básicos | 10000 | 10000 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 253 - Medicinas y productos farmacéuticos | 199100 | 199100 | 108233.6 | 108233.6 | 85333.6 | 85333.6 | 85333.6 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2023 |  | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | U151 | Sin Especificar | Sin Especificar | N/R | N/R |  | Total del Programa Presupuestario | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |  |  | N/A | 69930.14

## DICCIONAR.
1. Título del conjunto | Ejercicio del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos, a nivel de Partida Genérica.
3. Metodología | Los registros del módulo de Ejercicio del Gasto que la Entidad Federativa validó son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados agrupándolos por Programa Presupuestario. Se identifica con "N/R" (No reportó) los Programas Presupuestarios que transfirieron recursos pero que no fueron reportados por la Entidad Federativa correspondiente.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
Entidad | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que ejerció los recursos del Programa Presupuestario.
Municipio | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que ejerció los recursos del Programa Presupuestario.
Tipo de Registro | Campo que identifica si los datos en la fila corresponden a información del Programa Presupuestario o de la Partida Genérica.
Ciclo de Recurso | Ciclo presupuestario del que proceden los recursos ejercidos del Programa Presupuestario.
Tipo de recurso | Identifica si el Programa Presupuestario reportado corresponde a un Subsidio, Convenio o Aportación o a un Fideicomiso.
Descripción Ramo | Descripción del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Clave Ramo | Clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Descripción Programa | Nombre del Programa Presupuestario federal de acuerdo con la estructura programática vigente para cada ciclo. Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas (consulta los programas presupuestarios en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Clave Programa | Clave con la cual se identifica a los programas presupuestarios federales. Está compuesta por cuatro dígitos, el primero señala la modalidad y los tres dígitos restantes corresponden a la clave asignada al programa presupuestario de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (consulta las modalidades y los programas en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Programa Fondo Convenio - Específico | Campo que permite al ejecutor especificar algún convenio con el que se ejercen los recursos del Programa Presupuestario. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.
Dependencia Ejecutora | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México.
Rendimiento Financiero | Monto generado debido a que los recursos federales transferidos son depositados en cuentas bancarias productivas específicas.
Reintegro | Recursos que los ejecutores devuelven al Gobierno Federal derivado de que no fueron devengados.
Tipo de Gasto | Campo en el que el Ejecutor identifica si la Partida es de: - Gasto corriente: son las erogaciones necesarias para que las instituciones funcionen y proporcionen los bienes y servicios requeridos, sin incrementar el patrimonio público. Por ejemplo, partidas relativas al sueldo de personal permanente, gasto en combustible, en energía eléctrica, entre otros. - Gasto de inversión: son los gastos que sí incrementan el patrimonio público al destinarse a la inversión para incremento de activos fijos. Por ejemplo, gasto en maquinaria, construcción de vías de comunicación, viviendas, entre otros.
Partida | Clasificación por Objeto del Gasto que sirve para identificar, por Concepto, bienes y servicios idénticos y armonizados a través de todos los niveles de gobierno.
Aprobado | Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
Modificado | Momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
Recaudado (Ministrado) | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
Comprometido | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
Devengado | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Ejercido | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
Pagado | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
Contratos | Campo en el que se identifican las claves de contratos financiados por la Partida Genérica. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.
Proyectos | Campo en el que se identifican los folios de proyectos financiados por la Partida Genérica. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.
Pagado SHCP | Momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, concretadas mediante el desembolso de efectivo hacia las Entidades Federativas o Municipios; que considera, según aplique, los descuentos correspondientes (uno al millar para gastos de fiscalización o bien uno por ciento de administración).
Pagado EF | Momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, concretadas mediante el desembolso de efectivo de las Entidades Federativas hacia los Municipios; que considera, según aplique, los descuentos correspondientes (uno al millar para gastos de fiscalización o bien uno por ciento de administración). Este campo comenzó a reportarse a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT. El sistema no obliga a las Entidades Federativas a cargar su Pagado, por lo que no todos los Estados y Programas Presupuestarios tendrán su Pagado EF.
ESTATUS | Descripción del estatus en el registro del ejercicio del Programa Presupuestario. Incluye los siguientes: - Revisión: el ejecutor del gasto cargó el ejercicio del Programa Presupuestario y se encuentra en espera de que sea validado por la Entidad Federativa o que le emita observaciones. - Validado: estatus que adquiere el ejercicio del Programa Presupuestario una vez que fue revisado y validado por la Entidad Federativa. - Con observaciones: estatus que adquiere el registro de un Programa Presupuestario cuando la Entidad Federativa emite observaciones (ya sea propias o de la Administración Pública Federal) al ejecutor, las cuales debe atender para que el registro pueda ser validado. - Atender observaciones: estatus que adquiere el registro de un Programa Presupuestario cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a registros que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.
Observaciones (Captura) | Observaciones o comentarios que el ejecutor realiza para aclarar o explicar el ejercicio que cargaron en las partidas. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.

## INDICADORES
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe de indicadores al tercer trimestre 2023
Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo
2023 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 178220 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | Validado
2023 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 181467 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 38.46154 |  |  | 38.46154 |  |  | 62.5 |  |  | 162.5 | Validado
2023 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 181721 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 75 |  |  | 75 |  |  | 64.79776 |  |  | 86.4 | Validado
2023 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182549 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 100 | Validado
2023 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 182653 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 61.53846 |  |  | 61.53846 |  |  | 37.5 |  |  | 164.1 | Validado

## FAIS
Estado de Jalisco
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Periodo: Tercer Trimestre de 2023 de Julio - Septiembre 2023
MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS $24'883,182.9
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas
|  | Entidad | Municipio | Localidad |  | BENEFICIARIOS
325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 28649 | 829439 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | 8 Vehículos | 0
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73, C.C.T.. 14DST0073D, EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26475 | 824929.16 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | 562.5 Metros cuadrados de construcción | 400
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y CUNETA EN SALIDA A PERIFERICO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 139780 | 969781.16 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | 160 Metros lineales | 120
EMPEDRADO DE CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26276 | 546957.48 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | 995.54 Metros cuadrados de construcción | 160
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLES HIDALGO E INDEPENDENCIA, ENTRE LAS ,CALLES CHAPULTEPEC, JUÁREZ, FRANCISCO SARABIA Y CATARINO ORNELAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 11070 | 2333891.34 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | 681 Metros lineales | 600
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN CAMINO A SANTA BARBARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 123943 | 2974421.16 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | 240 Metros lineales | 3000
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE PEGUEROS, EN LA DELEGACION DE PEGUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 140718 | 513129.6 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | 1148 Metros Cuadrados | 150
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 141132 | 504211.4 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Loma | 1120 Metros Cuadrados | 140

## FAIS AVANCE
Estado de Jalisco
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Periodo: Tercer Trimestre 2023 JULIO-SEPTIEMBRE 2023
Ubicación |  | Obra o acción a realizar | Pagado
Municipio | Localidad
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 28649 | 706666.8
Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73, C.C.T.. 14DST0073D, EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26475 | 1011237.74
Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | EMPEDRADO DE CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26276 | 546957.48
Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLES HIDALGO E INDEPENDENCIA, ENTRE LAS ,CALLES CHAPULTEPEC, JUÁREZ, FRANCISCO SARABIA Y CATARINO ORNELAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 11070 | 2823092.38
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN CAMINO A SANTA BARBARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 123943 | 2961455.75
Tepatitlán de Morelos | Pegueros | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE PEGUEROS, EN LA DELEGACION DE PEGUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 140718 | 513129.6
Tepatitlán de Morelos | La Loma | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 141132 | 504211.4

## FORTAMUN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: Tercer Trimestre de 2023 JULIO - SEPTIEMBRE 2023
Municipio | Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado
Partida
Tepatitlán de Morelos | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 595000
Tepatitlán de Morelos | 221 - Productos alimenticios para personas | 2176.05
Tepatitlán de Morelos | 241 - Productos minerales no metálicos | 500260.44
Tepatitlán de Morelos | 246 - Material eléctrico y electrónico | 4903.23
Tepatitlán de Morelos | 247 - Artículos metálicos para la construcción | 237811.6
Tepatitlán de Morelos | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1357020.8
Tepatitlán de Morelos | 251 - Productos químicos básicos | 502
Tepatitlán de Morelos | 253 - Medicinas y productos farmacéuticos | 85333.6
Tepatitlán de Morelos | 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos | 78142.35
Tepatitlán de Morelos | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 7689439.69
Tepatitlán de Morelos | 271 - Vestuario y uniformes | 2079747.06
Tepatitlán de Morelos | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 1175005.35
Tepatitlán de Morelos | 275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0
Tepatitlán de Morelos | 282 - Materiales de seguridad pública | 0
Tepatitlán de Morelos | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 2035800
Tepatitlán de Morelos | 291 - Herramientas menores | 0
Tepatitlán de Morelos | 292 - Refacciones y accesorios menores de edificios | 0
Tepatitlán de Morelos | 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 65856.01
Tepatitlán de Morelos | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 98918
Tepatitlán de Morelos | 311 - Energía eléctrica | 27722234.26
Tepatitlán de Morelos | 316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0
Tepatitlán de Morelos | 318 - Servicios postales y telegráficos | 962.91
Tepatitlán de Morelos | 321 - Arrendamiento de terrenos | 465169.69
Tepatitlán de Morelos | 334 - Servicios de capacitación | 1696800
Tepatitlán de Morelos | 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0
Tepatitlán de Morelos | 341 - Servicios financieros y bancarios | 1015
Tepatitlán de Morelos | 356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0
Tepatitlán de Morelos | 371 - Pasajes aéreos | 0
Tepatitlán de Morelos | 375 - Viáticos en el país | 0
Tepatitlán de Morelos | 452 - Jubilaciones | 10476650.54
Tepatitlán de Morelos | 512 - Muebles, excepto de oficina y estantería | 0
Tepatitlán de Morelos | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0
Tepatitlán de Morelos | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 38411.08
Tepatitlán de Morelos | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 1645000.64
Tepatitlán de Morelos | 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación | 388066.4
Tepatitlán de Morelos | 567 - Herramientas y máquinas-herramienta | 123123.75
Tepatitlán de Morelos | 569 - Otros equipos | 0
Tepatitlán de Morelos | 612 - Edificación no habitacional | 627403.88
Tepatitlán de Morelos | 615 - Construcción de vías de comunicación | 0
Tepatitlán de Morelos | 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 13939803.74
Tepatitlán de Morelos | 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 13689259.11
Total Tepatitlán de Morelos |  | 86819817.18